## Slide 1: Training IPMA D

## Slide 2: Cursusdoelen
Na afloop van de training:
Heeft de deelnemer kennis van alle elementen van projectmanagement en kan de projectmanager van een gemiddeld complex project ondersteunen bij alle elementen van projectmanagement
Kan de deelnemer zich zelfstandig voorbereiden op het examen IPMA D

## Slide 3: IPMA-NL
International Project Management Association (IPMA)
  IPMA is een vereniging van PM-verenigingen in ruim 60 landen
  IPMA-NL is de Nederlandse beroepsvereniging van ruim 2.400 projectmanagers en richt zich op:
        organiseren van kennismanagement
        certificeren, normeren en accrediteren projectmanagers
        organiseren van netwerken
        beheer van het IPMA-register

## Slide 4: IPMA-Certificeringsniveaus
IPMA D: Certified Project Management Associate
De projectmedewerker heeft kennis van alle elementen van projectmanagement.
IPMA C: Certified Project Manager
De projectmanager kan zelfstandig beperkt complexe projecten leiden
en kan de projectmanager van een complex project ondersteunen bij
alle elementen van projectmanagement.
IPMA B: Certified Senior Project Manager
De projectmanager is in staat complexe projecten zelfstandig te leiden.
IPMA A: Certified Projects Director
De programmamanager is in staat complexe programma’s te leiden.

## Slide 5: IPMA D-Certificeringstraject
Eisen aan de projectmanager
Ervaring in projecten is niet vereist, maar wel een voordeel
Schriftelijk examen
Totaal 3 uur, gesloten boek
45 meerkeuzevragen + ca. 15 open vragen (45 vraagitems) (50:50)
Certificaat is 5 jaar geldig

## Slide 6: Overzicht van indeling training
Dag 1: Introductie & Projectvoorbereiding
Dag 2: Projectinrichting & Projectuitvoering
Dag 3: Gedragscompetenties
Dag 4: Contextuele competenties
Notes: Dag 1 slide 1 t/m 64 Dag 2 slide 65 t/m 146 Dag 3 slide 147 t/m 209 Dag 4 Slide 210 t/m 270

## Slide 7: IPMA Dag 1

## Slide 8: IPMA Competentiegebieden
Handboek Examengids
03 Projectoriëntatie C02
04.01 Projectvoorbereidingsfase V10
04.02 Belanghebbenden V12
04.03 Projectorganisatie V05
04.04 Eisen en doelen V02
04.05 Risico’s en kansen V11
04.06 Projectaanpak V01

## Slide 9: 3 Projectorientatie
De competentie om projecten te managen binnen de afspraken voor de projectaanpak die de staande organisatie daarvoor stelt (C2).
9

## Slide 10: Wat is een project?
Een tijdelijke organisatie om binnen gestelde condities een van te voren gedefinieerd resultaat op te leveren.
(ICB)
Een tijdelijke management omgeving die is opgezet met het doel één of meer zakelijke producten op te leveren volgens een overeengekomen Business Case
(PRINCE2)
Een tijdelijke onderneming om een uniek product, dienst of resultaat te creëren
(PMBoK)

## Slide 11: Wat is projectmanagement?
Projectmanagement
Het geheel van alle leidinggevende taken die nodig zijn om het projectresultaat op te leveren.
Projectmanagement omvat het plannen, organiseren, controleren en besturen van alle aspecten van het project en het motiveren van alle bij het project betrokken partijen
Projectmanagement wordt ingevuld door:
Opdrachtgever
Projectmanager
Teammanagers

## Slide 12: Redenen om een project uit te voeren
Het resultaat is eenmalig binnen een gegeven context.
De realisatie is complex en er zijn grote risico's aan verbonden.
Meerdere disciplines moeten bij de realisatie worden betrokken.
De uitvoering is en/of de belangen zijn domeinoverstijgend.
Het resultaat is vooraf nog niet vastomlijnd.
De uitvoering past niet binnen de bedrijfsorganisatie.
Er is veel managementaandacht nodig.
Notes: C21c

## Slide 13: Noodzakelijke voorwaarden project
Er is besloten om het als een project uit te voeren
Er is een eigen projectorganisatie
Er is een resultaat én een beoogd doel
Het is tijdelijk (gedefinieerd begin en einde)
Gedefinieerde scope en condities
Er is wilsovereenstemming
Zakelijke rechtvaardiging (?)
Notes: C21b

## Slide 14: Waarom projecten uitvoeren?
Doorvoeren van
veranderingen!
E = K x A
Notes: R = resultaat
K = kwaliteit
A = acceptatie
Een positief resultaat is afhankelijk van zowel de kwaliteit vna het product als het proces en de acceptatie door de gebruiker van het eindproduct en acceptatie mbt het gevoerde proces.

## Slide 15: Ontsporing van projecten
Onderzoek door de Standish Group International naar in 2012 uitgevoerde IT projecten:
Succesvol
Niet succesvol, wel opgeleverd ? %
Stopgezet ? %
32 % 44 % 24 %
Notes: 15

## Slide 16: Wat is een succesvol project?
Als alle betrokken partijen op het eind van het project tevreden zijn.
Betrokken partijen zijn
  Opdrachtgever
  Gebruikers
  Leveranciers
  Uitvoerenden

## Slide 17: Werkvormen
Planmatig werken
Resultaatgericht
Te voorzien
Effectiviteit
Planaanpak
Improvisatie
Routine
Vraaggericht
Ad Hoc
Flexibiliteit
Proces aanpak
Werkgericht
Continu
Efficiënt
Routine aanpak
Toenemende voorspelbaarheid
van resultaat en weg
Notes: C21a

## Slide 18: Projectmatig werken
Project-voorbereidings-fase
Projectdefinitie- fase
Projectuitvoeringsfase(n)
Project-afsluiting
Formuleren opdracht
Uitwerken
opdracht
Uitvoeren
opdracht
Opleveren resultaat
Project
Notes: Point out that the morning will involve a lot of description in order to create a baseline for the whole course. After lunch the style of the course will change to be more case study, exercise and activity based. This does not preclude discussion and debate in the morning session of day one.

## Slide 19: Faseren, beheersen, beslissen
Faseren:
Het opdelen van een project in opeenvolgende tijdseenheden welke ieder worden afgesloten met een vooraf gedefinieerd resultaat.
Minimaal 2 fasen: projectdefinitiefase en projectuitvoeringsfase
Beheersen:
Beheersaspecten: tijd, geld, scope, kwaliteit, risico’s, baten
Beslissen:
Projectdefinitiefase > alternatieve projecten vallen af
Projectdefinitiefase > alternatieve wijze van uitvoering vallen af
Projectuitvoeringsfase > alternatieve wijze beheer & onderhoud vallen af
Notes: C21e

## Slide 20: Duivelsdriehoek en ijzeren vierkant
Tijd
Scope
Kwaliteit
Geld
Tijd
Kwaliteit
Geld

## Slide 21: Projecten binnen levenscyclus product
Haal-
baarheid
Realisatie
Groot onderhoud
sloop
Gebruik
Verschillende stappen in de levenscyclus van een project KUNNEN projectmatig worden uitgevoerd:
Haalbaarheid
Realisatie
Groot onderhoud / upgrade
Sloop/ uit gebruikname
Notes: C21d

## Slide 22: Projecten op allerlei niveaus
Bedrijfs- of programmamanagement
Voorbereidings-fase
Definitiefase
Ontwerpfase
Realisatiefase
Project onderaannemer
Project aannemer
Project architect
Project vanuit oogpunt opdrachtgever
Opdrachtgever/stuurgroep

## Slide 23: 4.01 Projectvoorbereidingsfase
De competentie om de projectvoorbereidingsfase te managen (V10).
23

## Slide 24: Positionering projectvoorbereidingsfase
Haalbaarheids-studie
Idee
Project
Project-uitvoeringsfase(n)
Project-definitiefase
Projectvoor-bereidingsfase
Project-mandaat
Project-aanvraag
Bedrijfs- of programmamanagement
Projectopdrachtgever

## Slide 25: Projectvoorbereidingsfase
autorisatie
Projectopdracht, Plan project-definitiefase
Project- aanvraag
Projectbeslissing
‘Decision to Justify’
Project
Project-voorbereidingsfase
Projectdefinitiefase
Uitvoeringsfase(n)
Bedrijfs- of programmamanagement
Project-mandaat
Opdrachtgever
Opdrachtgever/stuurgroep

## Slide 26: Projectopdracht
Zakelijke rechtvaardiging op hoofdpunten
  Afgevallen opties en waarom
  Bijdrage bedrijfsstrategie
Kwaliteitsverwachtingen en
Acceptatiecriteria
Projectorganisatie op hoofdpunten
Projectaanpak
Belangrijkste risico’s
Belangrijkste projectmijlpalen
Referenties
Projectdefinitie
  Achtergrond (context en aanleiding)
  Belangrijkste projectresultaten
  Projectdoelstellingen (tijd en geld)
  Scope en afbakening
  Organisatiedoelen (gewenst effect)
  Belangrijkste betrokken partijen
  Raakvlakken en randvoorwaarden
  Beperkingen en aannamen

## Slide 27: 4.02 Belanghebbenden
De competentie om de belanghebbenden bij het project te betrekken (V12).

## Slide 28: Stakeholdermanagement
Stakeholderanalyse
  Inventariseren belanghebbenden
  In kaart brengen onderlinge relaties
  Analyseren belang en invloed
  Vaststellen verhouding tot project
Betrekken belanghebbenden
Managen van verwachtingen
Opstellen stakeholdermanagementstrategie
  Rollen en verantwoordelijkheden
  Procedures en te gebruiken tools en technieken
  Timing communicatieactiviteiten
Opstellen en uitvoeren communicatieplan
Stakeholder:
Eenieder die belang of invloed heeft of meent te hebben bij een initiatief

## Slide 29: Belang-invloed-analyse
Belang stakeholder
Invloed stakeholder
Actief raadplegen:
Actief raadplegen op hun interessegebieden
Probeer hun belang te vergroten
Actief betrekken:
Actief betrekken, ook in de besturing project
Regelmatig raadplegen
Potentiële stuurgroepleden
Informeren:
Informeren via algemene communicatiekanalen
Probeer hun belang te vergroten
Vasthouden interesse:
Actief informeren op hun interessegebieden
Mogelijke ambassadeurs van het project

## Slide 30: Vaststellen verhouding tot project
Vertrouwen in de relatie
weinig gemiddeld veel
Overeenstemming over de inhoud
weinig veel
coalitiepartner
bondgenoot
twijfelaar
tegenstander
vijand
opportunist

## Slide 31: Stakeholdermanagementstrategie en communicatieplan
Stakeholdermanagementstrategie
Procedures, verantwoordelijkheden, technieken
Wordt opgesteld in de definitiefase en iedere faseovergang geactualiseerd
Communicatieplan
Wie communiceert
Waarover
Met wie
Wanneer
Op welke wijze
Met welke doelstellingen
Wie levert de info aan
Benodigde capaciteit & budget
Communicatie is voorwaardenscheppend voor het project
Hoe kunnen actoren input leveren aan het project?
+
+
Hoe laat je zien dat je er wat mee gedaan hebt?
+
Hoe meet je of je effectief bent?

## Slide 32: 4.03 Projectorganisatie
De competentie om op een succesvolle wijze de projectorganisatie van een project in te richten en te managen (V5).
Notes: 26 mei 2019
32

## Slide 33: Projectmanagement
Gebaseerd op:
Scheiding techniek en management
Klantleverancierrelatie
Drie projectbelangen
Bedrijf
Gebruiker
Leverancier
Het Project

## Slide 34: Projectbesturing en -organisatie
Projectteam
Projectstuurgroep
Project- besturing
Project- organisatie
Project-opdrachtgever
Project-
manager
Project-managementteam
Projectopdrachtgever
Projectstuurgroep
Projectborging
Teammanagers
Projectsupport
Projectteammedewerkers
Notes: 34

## Slide 35: Verantwoordelijkheden stuurgroep
Opdrachtgever
Seniorgebruiker
Seniorleverancier
Realiseren van de baten
Specificeren P.v.E.
Beoordelen producten
Goedkeuren wijzigingen
Communicatie gebruikers
Beschikbaarheid gebruikers
Realiseren (+ onderhouden) projectresultaat
Systeemintegratie
Kosten en tijd
Realiseren kwaliteitseisen
Afstemming leveranciers
Beschikbaarheid capaciteit
Business Case
Betrekken partijen
Verantw. beleggen
Kaders stellen
Aansturen PM
Eindverantwoordelijk voor het succes van het project

## Slide 36: Projectbesturing en -organisatie
Overleg-
leveranciers
Klank-
Bordgroep
Opdrachtgever
Projectmanager
Teamleider
Teamleider
Teamleider
Teamleider
Team-
medewerker
Team-
medewerker
Team-
medewerker
Team-
medewerker
Seniorleverancier
Seniorgebruiker
Klant
Leverancier
Stuurgroep
Project-
support
Wijzigings-
autoriteit
Project-
borging
Centraal PMO / kenniscentrum

## Slide 37: Overlegstructuren (linking pin)
Bedrijfs-, portfolio- of programmamanagement
Projectmanager
Teamleider
Team-
medewerker
Teamleider
Team-
medewerker
Teamleider
Team-
medewerker
Stuurgroep
SG
OG
SL
Gebruiker
Leverancier
teamoverleg
Projectmanagement-teamoverleg
Leveranciersoverleg
Gebruikersklankbord
Stuurgroepoverleg
Managementoverleg

## Slide 38: RACI-model
RACI
Opdrachtgever
Gebruiker
Leverancier
Projectmanager
Medewerker
P.v.E.
A
C
I
Projectplan
A
C
C
R
I
Teamplan
I
C
C
A
R
I
C
C
A
R
Werkpakket
R
C

## Slide 39: 4.04 Eisen en doelen
De competentie om verwachtingen, eisen en doelen van het project te onderkennen, prioriteren en managen (V2).
Notes: 39
26 mei 2019
39
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 40: Probleem – Aanpak – Resultaat – Doel
projectdoelstellingen
resultaat
doel
probleem of kans
Projecteisen
Projecteisen
Notes: 40
26 mei 2019
40
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 41: Kwaliteitseisen
Vanuit een project kunnen verschillende soorten eisen worden onderkend:
Kwaliteitsverwachtingen
Een veronderstelling, op grond van huidige feiten of omstandigheden waar een product of proces aan moet voldoen
Acceptatiecriteria
De gewenste waarde van een indicator op een meetschaal waaraan een product of proces moet voldoen voordat de klant het product of proces accepteert.

## Slide 42: Prioriteren
Prioriteit:
Het recht om voor anderen te gaan
MOSCOW
Must have
Should have
Could have
Won’t have this time

## Slide 43: Meer definities
Functionele en technische eisen
Functionele eis: een specifieke werking waar een product aan moet voldoen
Technische eis: een eigenschap of kenmerk waar een functie aan moet voldoen
Programma van eisen (PvE)
Het totaal van eisen en wensen waar een product aan moet voldoen
Specificaties
Gedetailleerde beschrijving van de criteria waar een product aan moet voldoen
‘Fit for use’ en ‘fit for purpose’
Fit for use: de mate waarin het resultaat geschikt is voor gebruik
Fit for purpose: de mate waarin met het resultaat het doel van het project kan worden gerealiseerd

## Slide 44: 4.05 Risico’s en kansen
De competentie om risico’s en kansen in een project te managen(V11).

## Slide 45: Risico, issues en ramingen
Risico
Een mogelijke gebeurtenis of conditie die kan optreden én die mogelijk negatieve gevolgen heeft voor het project
Kans
Een mogelijke gebeurtenis of conditie die kan optreden én die mogelijk negatieve gevolgen heeft voor het project
Issue
Een gebeurtenis of conditie die (zeer waarschijnlijk) optreedt of is opgetreden en die niet was voorzien en die managementaandacht vraagt.
Raming
Raming is geen onzekere gebeurtenis of conditie maar heeft alleen een onzekere uitkomst en is daarom geen kans of risico.

## Slide 46: Meer definities
Risico- en kansblootstelling
De mate waarin het project aan risico’s en kansen is blootgesteld
Risico- en kansaversie
De mate waarin de opdrachtgever/organisatie NIET bereid is om risico’s te nemen en kansen te pakken
Risico- en kansbereidheid
De mate waarin de opdrachtgever/organisatie bereid is om risico’s te nemen en kansen te pakken
Risico- en kanstolerantie
De grenswaarde van een risico of kans waarboven naar het naasthogere managementniveau moet worden geëscaleerd

## Slide 47: Risicocategorieën
  Commercieel
  Economisch
  Wettelijk
  Personeel
  Persoonlijk
  Technisch
  Omgeving
  Strategisch
  Programma
  Operationeel
Faillissement leverancier
Wisselkoersen/ inflatie
Wijziging in wet- en regelgeving
Incompetentie
Veiligheid & gezondheid
Onvolledige specificaties
Vervuiling / Act of God
Fusie
Afhankelijkheden tussen projecten
Onvoldoende verandercapaciteit

## Slide 48: Soorten risico’s
Intern risico
Risico’s waarvan de oorzaak van het risico binnen de scope van het project ligt/ binnen de verantwoordelijkheid projectteam
Extern risico
Risico’s waarvan de oorzaak van het risico buiten de scope van het project ligt/ buiten de verantwoordelijkheid projectteam
Projectrisico
De onzekerheid over het opleveren van het eindresultaat
Business risico
De onzekerheid over het realiseren van het gewenste effect
Projectrisico
Bedrijfsrisico
Intern risico
Extern risico
Ziekte sleutelfiguur projectteam
Faillissement leverancier
Nieuw product concurrent
Negatieve houding gebruikers
Notes: 48
48
De volgende lijst kan gebruikt worden om als vertrekpunt te dienen om een risicoinventarisatie te maken:
Strategische / commerciële risico’s
• eindresultaat voldoet niet aan de specificaties;
• management presteert niet naar verwachting;
• faillissement van de aannemers ;
• faillissement klant of sponsor;
• aannemers kunnen niet voldoen aan hun contractuele verplichtingen;
• onvoldoende inkomsten;
• veranderingen in de markt;
• fraude, diefstal;
• partners leveren niet de afgesproken resultaten;
• project is niet te verzekeren;
• gebrek aan beschikbare financiële middelen.
Economisch, financieel, markttechnische risico’s
• wijzigingen wisselkoersen;
• wijzigingen rentevoet;
• inflatie;
• tekort aan werkkapitaal;
• onvermogen om de geprognosticeerde inkomsten te genereren;
• marktontwikkelingen hebben een negatief effect op de plannen.
Juridische en wettelijke risico’s
• wijzigingen in de wetgeving;
• onvermogen de noodzakelijke vergunningen te verkrijgen;
• onvoorziene aansprakelijkheden;
• ontbreken van intellectueel eigendom;
• onvermogen de noodzakelijke contracten af te kunnen sluiten;
• veranderingen in belastingstructuur.
Organisatorische, management en persoonsafhankelijke risico’s
• management is incompetent;
• inadequate bedrijfsregelgeving;
• onjuiste toepassing van projectmanagement processen en procedures;
• slecht leiderschap;
• sleutelpersonen hebben onvoldoende bevoegdheden om hun werk adequaat te kunnen uitvoeren;
• slechte aanname en selectieprocedure medewerkers;
• onduidelijkheid over rollen en de bijbehorende
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden;
• bestaande belangen creëren conflicten en niet werkbare compromissen;
• individuele en groepsbelangen stellen ongewenste
prioriteiten;
• persoonlijke conflicten;
• uitblijven van noodzakelijke beslissingen of onjuiste beslissingen;
• ontbreken van operationele ondersteuning;
• onvoldoende of onjuiste informatie;
• restricties door eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid.
Politieke risico’s
• wijzigingen in de politieke koers;
• bestuurs-/ regeringswisseling;
• oorlog of onlusten;
• negatieve publieke opinie of aandacht van de media.
Omgevingsrisico’s
• natuurrampen;
• verontreinigingen;
• transportproblemen, inclusief de mogelijkheid van ongelukken.
Technische, operationele en infrastructurele risico’s
• onjuist ontwerp;
• professionele veronachtzaamheid;
• menselijke fout of incompetentie;
• fout in de infrastructuur;
• technische levensduur korter dan verwacht;
• restwaarde lager dan verwacht;
• extra kosten voor ontmanteling, sloop;
• veiligheidseisen waar niet aan wordt voldaan;
• niet functioneren van systemen;
• onderhoudsproblemen;
• sluipende verandering in het bereik (scope);
• onduidelijke verwachtingen;
• inbreuk op geheimhouding.
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 49: Risico- of kanseigenaar/-actiehouder
Risico- of kanseigenaar
Verantwoordelijk voor management van specifiek risico of kans
Rapporteert aan projectmanagement
Risico- of kansactiehouder
Verantwoordelijk voor management specifieke risico- of kansmaatregel
Rapporteert aan risico- of kanseigenaar
Notes: 49
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 50: Risicomanagementproces (ISO 31000)
Vaststellen context
Identificeren risico’s en kansen
Analyseren risico’s en kansen
Evalueren risico’s en kansen
Behandelen risico’s en kansen
Beoordelen risico’s en kansen
Bewaken en
beoordelen
Communiceren
en
overleggen

## Slide 51: Oorzaak- en gevolgrelatie
Oorzaak > risico- of kansbron
Mogelijke gebeurtenis > Risico of kans
Mogelijk effect > impact op projectdoelen
Oorzaak
Gebeurtenis
Projectdoelen
Kan resulteren in
Kan effect hebben op

## Slide 52: Risico-/mitigerende maatregelen
Vermijden van de risicovolle activiteit
Verwijderen van de risicobron
Verminderen waarschijnlijkheid van het risico
Verminderen impact van het risico
Delen van het risico met andere partijen (bijv. verzekeren)
Opstellen en invoeren calamiteitenplan
Accepteren risico op basis van een weloverwogen keuze
Accepteren/verhogen risico om een kans te kunnen verzilveren
Notes: 52
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 53: Inherent, resterend en secundaire risico’s en kansen
Risico- of kansmaatregel
Inherent risico of kans
Restrisico – of kans
Secundair risico of kans
Omvang van het risico of kans voor het nemen van een risicomaatregel
Resterend risico of kans na een risicomaatregel
Risico of kans welke ontstaat door een risico- of kansmaatregel

## Slide 54: Risico- en kansregister
Doel
Leveren van een bestand met geïdentificeerde risico’s, inclusief de status en geschiedenis om de informatie vast te leggen over alle geïdentificeerde kansen en bedreigingen m.b.t. het project
Inhoud
Risico-identificatie
Indiener risico
Datum registratie
Risico- of kanscategorie
Risico- of kansbeschrijving
Waarschijnlijkheid en impact
* Nabijheid: periode waarin een risico of kans kan optreden
Verwachte geldwaarde
Nabijheid risico of kans
Risico of kansmaatregel
Risico- of kanseigenaar
Risico- of kansactiehouder
Actuele risico of kans
Notes: 54
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 55: Classificatie waarschijnlijkheid en impact

## Slide 56: Risicoprofieloverzicht
zeer gering
laag
middel
hoog
vrijwel zeker
zeer gering
laag
middel
hoog
zeer hoog
Impact
Waarschijnlijkheid
Lijn risicotolerantie
4
3
6
5
1
2
Te beperken tot 10-20 risico’s
Behandelen als issue
Wordt vaak niet
gemonitord
Verze-
keren
Maatregelen optioneel

## Slide 57: 4.06 Projectaanpak
De competentie om voor een project een aanpak te kiezen die de grootste kans biedt op succes (V1).
Notes: 57
57
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 58: Definities
Projectsucces
De mate waarin het projectresultaat de belanghebbenden tevreden stelt.
Projectmanagementsucces
De mate waarin alle relevante belanghebbenden tevreden zijn over het optreden van de projectmanager.
Projectaanpak
De beschrijving op hoofdpunten hoe de op te leveren resultaten worden gerealiseerd.

## Slide 59: Factoren en criteria
Projectsucces- en faalfactoren
De factoren welke in hoge mate bijdragen aan het succes of falen van een project
Projectsucces- en faalcriteria
De criteria op basis waarvan kan worden vastgesteld of een project succesvol is geweest of niet
Opdrachtgever zakelijke rechtvaardiging
Gebruiker geschikt voor gebruik
Leverancier eigen business case
Teamleden persoonlijke doelstellingen

## Slide 60: Projectsuccesfactoren
Bron: the standish group, 2015
Support hoogste management 15%
Betrokkenheid gebruikers 15%
Emotionele volwassenheid 15%
Optimalisatie 15%
Competente staf 10%
Gestructureerde werkwijze 8%
Flexibele aanpak 7%
Eenvoudige uitvoering 6%
Competent PM 5%
Duidelijke visie en doelen 4 %
Notes: 60
60
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 61: Projectaanpak (Diamond-model)
Technologie
Nieuwigheid
Snelheid
Complexiteit
Normaal
Snel
Kritiek
Crisis
Nieuw
Doorbraak
Super-hoog
Hoog
Medium
Laag
Bekend
Systeem
Combinatie
Verzameling
Zelfsturend
Formeel
Laat bevriezen eisen
Laat bevriezen ontwerp

## Slide 62: IPMA Dag 2

## Slide 63: IPMA Competentiegebieden
Handboek Examengids
05.01 Projectdefinitiefase V10
05.02 Scope V3
05.03 Kwaliteit V6
05.04 Tijd V4
05.05 Mensen en middelen V8
05.06 Financien V7
05.07 Zakelijke rechtvaardiging C1
06.01 Inkoop V9
06.02 Wijzigingsbeheer en configuratiemanagement V3/10
06.03 Informatie & documentatie V5
06.04 Beheersing & rapportage V10
06.05 Verandering en transformatie V13
06.06 Afsluiting V10

## Slide 64: 5.01 Projectdefinitiefase
De competentie om de projectdefinitiefase te managen (V10).

## Slide 65: Projectdefinitiefase
Autorisatie definitiefase
Projectopdracht, Plan project-definitiefase
Project- aanvraag
Projectbeslissing
‘Decision to Justify’
Project-voorbereidingsfase
Projectdefinitiefase
Uitvoeringsfase(n)
Bedrijfs- of programmamanagement
Project-mandaat
Opdrachtgever
Opdrachtgever/stuurgroep
‘Decision to Fund
Autorisatie 1e uitvoeringsfase
PM-plan Faseplan
Projectbeoordeling

## Slide 66: Projectmanagementplan
Projectmanagementplan
Managementsamenvatting
Aangescherpte projectdefinitie
Basis programma van eisen
Projectplan
  Kwaliteitsmanagementplan
Risicologboek
Business case
Projectorganisatie
Projectstrategieën en werkprocedures
Communicatieplan
Faseplan 1e uitvoeringsfase (optioneel)
Referenties

## Slide 67: PSU en Kick-off
Project-Start-UP
Een gestructureerde bijeenkomst om de beslisdocumenten voor de start van de projectinrichting c.q. projectuitvoering - in concept - op te stellen
Deelnemers zijn de belanghebbenden bij het project (business, gebruikers, leveranciers)
Kick-off
Bijeenkomst bij aanvang van het project of een fase om een effectieve en efficiënte uitvoering van het project c.q. de fase te bevorderen.
Deelnemers zijn de leden projectmanagementteam en overige projectteamleden

## Slide 68: Plaatsbepaling PSU en Kick-off
Project- aanvraag
PSU
Kick-off
PSU
*
*
*
Beslisdocument, Faseplan 1e uitvoeringsfase, Fase-eindrapport
Projectopdracht, Plan project-definitiefase
‘Decision to Justify’
‘Decision to Fund’
Project-voorbereidingsfase
Projectdefinitiefase
Uitvoeringsfase(n)

## Slide 69: Redenen PSU en Kick-off
Project-Start-UP
Creëren duidelijkheid te realiseren doelen
Definiëren projectdefinitie
Bereiken overeenstemming over verdelen risico’s
‘Pressure cooker’
Creëren draagvlak
Kick-off
Informeren over opdracht
Afspraken maken over uitvoering
Afspraken maken over kwaliteitssysteem
Afspraken maken over aansturing & rapportage
Teambuilding & creëren commitment

## Slide 70: 5.02 Scope
De competentie om de scope en het resultaat van het project te definiëren en te beheersen (V3).

## Slide 71: Scope (bereik)
Scope omvat 3 dimensies:
Inhoud: de activiteiten die worden uitgevoerd
Resultaten: datgene wat wordt opgeleverd
Werkgebied: waarop het project betrekking heeft
Afbakening: wat niet tot het bereik behoort
Scope creep: de langzame en bijna ongemerkt uitbreiding van de scope, zonder dat de nieuwe scope expliciet wordt vastgesteld.
resultaten
werkgebied
activiteiten
scope

## Slide 72: Work Breakdown Structure (WBS)
Een oplevering georiënteerde hiërarchische decompositie van het werk dat het projectteam moet uitvoeren om het projectdoel te realiseren en de vereiste opleveringen te creëren.
WBS-elementen:
Werkpakket: laagste niveau in een WBS
Componenten: tussenliggende niveaus in een WBS
Kostenplaatsen:
Geselecteerde WBS-element voor planning & control
WBS-woordenboek:
Gedetailleerde beschrijving en technische documentatie van alle WBS-elementen
100% regel:
De WBS omvat 100% van het werk gedefinieerd door de scope van het project en omvat alle interne, externe en tussenproducten om het werk te realiseren, inclusief de managementproducten
Het totaal van de onderliggende WBS elementen moet 100% het werk afdekken van het bovenliggende element
Ook zelfstandige naamwoorden

## Slide 73: Work Breakdown Structure (WBS)
Werkpakket
Eindproduct
01
02
03
03.01
03.02
03.03
03.02.01
03.02.02
03.02.03
Eindproduct
01
02
03
03.03
Component
(Planningspakket)

## Slide 74: Van WBS naar PBS

## Slide 75: Productbeschrijving

## Slide 76: Productstroomschema (PSS)
Notes: 76
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 77: 5.03 Kwaliteit
De competentie om de kwaliteit in en van een project te managen (V6).

## Slide 78: Definities
Kwaliteit
De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken voldoet aan de eisen, behoeften en verwachtingen die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven zijn.
Eis
Een criterium waar een oplossing aan moet voldoen om aanvaardbaar te zijn
  Functionele eis: specifieke werking waaraan een product moet voldoen
  Technische eis: specifieke prestatie waaraan een functie moet voldoen
Specificatie
Een gedetailleerde beschrijving van de criteria waar een product aan voldoet c.q. moet voldoen
Programma van eisen (P.v.E.)
Het totaal van eisen en wensen waaraan een product moet voldoen:
  Validatie en verificatie
  Validatie: is het toetsingskader juist? / voldoet het resultaat aan het gewenste effect?
  Verificatie: voldoet het resultaat aan het toetsingskader/ het programma van eisen?

## Slide 79: Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagement
Gecoördineerde activiteiten om kwaliteit in een organisatie te beheersen
Kwaliteitsmanagementsysteem
Geheel aan kwaliteitsstandaarden, -procedures en -verantwoordelijkheden voor een locatie of organisatie
Kwaliteitsborging
Implementatie en onderhoud van het kwaliteitssysteem om zeker te stellen dat aan de kwaliteitsverwachtingen wordt voldaan
Kwaliteitsplanning
Het specificeren van de kwaliteitseisen, methoden en verantwoordelijkheden om te voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen van een klant
Kwaliteitsbeheersing
Gecoördineerde activiteiten om aan de kwaliteitseisen te voldoen
Kwaliteitsverbetering
Het vergroten van het vermogen om te voldoen aan de kwaliteitseisen
Notes: 79
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 80: Kwaliteitsplanning
Mandaat
Initieel PvE > kwaliteitsverwachtingen
Projectopdracht
Globaal PvE > functionele eisen op hoofdpunten
Kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria
Projectmanagementplan
Basis PvE > functionele en technische eisen op hoofdpunten
Inrichten kwaliteitsmanagementstrategie en kwaliteitsregister
Faseplan
Gedetailleerd PvE > gedetailleerde functionele en technische eisen
Invulling kwaliteitsregister

## Slide 81: Normen, voorschriften en standaards
Standaard
Geheel van verantwoordelijkheden, processen, procedures en technieken voor algemeen en herhaald gebruik met de bedoeling hierin zo veel mogelijk orde te scheppen
Norm
Een afspraak die partijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit van hun producten, diensten of processen
Voorschrift
Dwingende bepaling met een wettelijke basis afgegeven door een bestuurlijk gezag

## Slide 82: Kwaliteitskosten
100% fout
Kwaliteit
Kosten per eenheid product
100% goed
Beoordelings- en preventiekosten
Faalkosten
Totale kwaliteits-kosten

## Slide 83: Kwaliteitsregister/testregister
Referentienummer
Te beoordelen product(en)
Type beoordeling
Personen/organisatie verantwoordelijk voor de beoordeling
Datum beoordeling gepland
Datum beoordeling uitgevoerd
Resultaat beoordeling
Aantal correctieve maatregelen
Geplande goedkeuringsdatum
Actuele goedkeuringsdatum
Referentie betreffende kwaliteitsdocumenten

## Slide 84: Reviews, audits & evaluaties
Inhoud
Proces
Leerpunten
Review
Audit
Evaluatie

## Slide 85: Kwaliteitsreviewtechniek
Een reviewprocedure door een daarvoor uitgenodigd team van betrokkenen, om de conformiteit van een product ten opzichte van een set criteria te beoordelen
Nadruk op het vaststellen van fouten en verbeteringen, niet op het oplossen van de problemen ter plekke
Deelnemers:
Onafhankelijke voorzitter (niet perse de PM)
Notulist (vaak de PMO-er)
Productvertegenwoordiger
Vertegenwoordigers gebruikers / specialisten
Vertegenwoordigers overige disciplines
Voldoet
Voldoet niet
Voldoet, maar we willen wat anders
We “agree to disagree”

## Slide 86: 5.04 Tijd
De competentie om de tijdsplanning en projectfasering te managen. (V4)

## Slide 87: Faseren, mijlpalen en beslispunten
Faseren
Tijdspanne binnen een project, afgescheiden van andere tijdspannen, met een vooraf gedefinieerd resultaat.
Mijlpalen
Een belangrijke gebeurtenis in een project op basis waarvan de voortgang van het project kan worden gemeten.
Beslispunten
Een (meestal) van tevoren bepaald moment in het project waarop de opdrachtgever beslist wel of niet door te gaan met het project.
Faseovergangen zijn mijlpalen, niet iedere mijlpaal is echter een faseovergang
Een beslispunt valt samen met een faseovergang, niet iedere faseovergang is echter een beslispunt

## Slide 88: Faseren in de praktijk
Project-
voorbereiding
Project-
definitiefase
Voorlopig
ontwerp
Definitief
ontwerp
Werk-
voorbereiding
Uitvoering
Project aanvraag
Project beslissing
Beslispunt
Fase- overgang
Fase- overgang
Fase- overgang
Oplevering
Traditioneel
Projectontwikkeling
Prestatiebestek
Legenda: = beslispunt
X
*
*
*
= contract met uitvoerende partij
Fasen
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

## Slide 89: Methoden van faseren
Complexiteit
Lineair
Parallel
Cyclisch
Onzekerheid
Lineair faseren (waterval)
Eenvoudige, niet onzekere projecten
Deelproject faseren
Complexe, niet onzekere projecten
Ontwikkel faseren
Specificaties in een aantal iteraties te ontwikkelen
Versie faseren
Als baten sterk afhankelijk zijn van beleving gebruikers
Incrementeel (timeboxing)
Als tijdens de ontwikkeling continu input van de gebruikers gewenst is

## Slide 90: Timeboxing
Opleveren vereenvoudigde versies van het uiteindelijke product
Opleveren delen van het uiteindelijke product
Projectvoorbereiding
Projectdefinitie
Increments
Notes: LP02.07 The sequence of the phases (6.1)
LP03.02 Identify what the Project Manager needs to concider as the project progresses through the subsequent phases (15.1-2, 15.4) (Practitioner)
LP04.02 Whether the recommended actions have been undertaken appropriately in the phases, and whether the appropriate roles have been involved when carrying out the phases (15.1-2, 15.4) (Practitioner)

## Slide 91: Notatie activiteitenblok (Precedence)

## Slide 92: Precedence methode
Einde dag

## Slide 93: Balkenschema / Gantt chart
Kalender
Activiteiten
Planning
Beslispunten
Voorbereiden besluitvorming
Beslispunten nemen ook tijd !

## Slide 94: Registreren van de voortgang

## Slide 95: Versnellen uitvoering
Crashing
  Meer capaciteit op het kritieke pad
Fast track
  Kritische activiteiten gedeeltelijk parallel laten verlopen

## Slide 96: 5.05 Mensen en middelen
De competentie om de benodigde mensen en middelen voor het project te managen (V8/V10).

## Slide 97: Capaciteitsplan
Benodigde capaciteit voor uitvoering uitvoeringsplan
Rollen & verantwoordelijkheden activiteiten capaciteitsmanagement
Hoe inzet zal worden gemanaged tussen project- en lijnorganisatie
Wijze en momenten hoe inzet zal worden bewaakt en beheerst
Geld
Mensen
Materialen
Leveranciers
Diensten
Ondersteuning

## Slide 98: Optimaliseren capaciteitsinzet

## Slide 99: Optimaliseren capaciteitsinzet
bouw
Doc
test
ontwerp
uitrol
Inzet / dag
Beschikbaar
Leveling
Verschuiven van de taken
Spreiden van de taken
Opdelen van de taken
Functiespreiding (ontwerper voor tekenaar)

## Slide 100: Schattingstechnieken
Inspanningsmodellen > productdecompositie
Driepuntsanalyse > (1x O + 4xM + 1xP)/6
Delphi-aanpak > bevragen meerdere experts onafhankelijk van elkaar
Equal bet methode > mogelijk voordeel = mogelijk nadeel
Planning poker > groepsplanning
Velocity analyse > inschatting inspanning t.o.v. elkaar (bv. T-shirt-planning)
Analogieën > vergelijking met eerdere projecten
Parametrische schattingen > o.b.v. kentallen werkeenheden (bv. functiepuntanalyse)
Historische data > o.b.v. ervaringsgetallen individuele activiteiten

## Slide 101: Planning Poker
Een techniek om groepsschattingen uit te voeren
Maak gebruik van Fibonacci-reeks
Toepassing
Opstellen realisatie/releaseplan
Opstellen timeboxplan start timebox
Rollen in timebox:
Teammanager/Scrummaster faciliteert
Ontwikkelteam inhoudelijk verantwoordelijk
Succesfactoren:
Splits werk op in kleine eenheden
Spreek procedure vooraf goed af
Leg de kaarten gelijktijdig op tafel
Neem iedere schatting serieus
Hou tempo in het spel
Toegevoegde waarde:
Vaak meer realistische uitkomst
Vergroot draagvlak
Versterken teamgevoel
0
1
2
3
5
8
∞
?
1/2
13
20
40
100
Notes: Modelleren:
TE 01.04 The concepts associated with
TE 02.04 The use and how they add value throughout the Agile project
TE 03.04 How it should be used, the roles involved in their use and where in the lifecycle it would be used (Practitioner)
TE.04.04 Whether Modelling, undertaken appropriately, with reasons, has been applied effectively, to a project scenario (Practitioner)

## Slide 102: Bruto-netto capaciteit
Vuistregels:
Plan in dagdelen
Reken met maximaal 45 weken per jaar
Reken met netto inzet van 80%, ofwel vermenigvuldig normen x 1,25
Reserveer tijd voor reizen en deelnemen aan vergaderingen
Werken aan meerdere projecten tegelijkertijd leidt tot een zekere mate van inefficiency (= vorm van multi-tasking)

## Slide 103: 5.06 Financiën
De competentie om de kosten en de behoefte aan financiële middelen van een project te managen (V7).

## Slide 104: Begroten, budgetteren & bewaken
Begroten
Vaststellen kostendoelstellingen
Berekenen
Inclusief wijzigingen en claims
Budgetting
Totaal van kosten, doorbelastingen en afschrijvingen
Toewijzen budget aan budgetposten
Neem reserveposten
Spreek toleranties af
Beheersing
Voer budget en kostenbewaking uit
Raam nog te besteden kosten
Neem corrigerende maatregelen en rapporteer
Actualiseer de kostenbegrotingen

## Slide 105: Koppeling CBS met WBS

## Slide 106: Kostendecompositiestructuur
Kostendrager > producten die door het project moeten worden gerealiseerd
Kostenposten > activiteiten en aankopen om de kostendrager te realiseren
Kostensoort > een bepaald soort productiemiddel

## Slide 107: Beheerspunten (control accounts)
Beheerspunten (control accounts) zijn de elementen in een WBS waarop de beheersing aangrijpt en waarover periodiek gerapporteerd wordt. Meestal zijn de beheerspunten de belangrijkste op te leveren producten die door de verschillende afdelingen en leveranciers moeten worden opgeleverd.

## Slide 108: Budgetdecompositie
PM budget
Risicobudget
Wijzigings- budget
Investerings-budget
Projectbudget
Management- reserve
Netto budget
Post onvoorzien
Opdrachtgever
Zeker stellen projectdoelen
Opdrachtgever / PM
Bekostigen risico’s en risicomaatregelen
Wijzigingsautoriteit
Bekostigen RFC’s
Projectmanager
Opvangen tegenvallers
Teammanagers
Marges

## Slide 109: Budget- en kostenbewaking

## Slide 110: Administraties
Projectenadministratie (extra comptable):
Budgetbewaking
Overzicht van verplichtingen / facturen
Bedrijfsadministratie:
Overzicht van facturen en betalingen
Doen van de betalingen
Procuratie (de authoriteit om verplichtingen met derden aan te gaan):
Afsluiten contracten
Doen van betalingen
De projectmanager moet de facturen voor betaling aftekenen voor akkoord

## Slide 111: Administraties

## Slide 112: 5.07 Zakelijke rechtvaardiging
De competentie om de zakelijke rechtvaardiging van een project te managen (C14)

## Slide 113: Business case
Business case is vaak niet meer dan een rituele dans bij start van een project/programma
1.5 minuut besparing p.p.p.d.
X 1500 medewerkers
= lucht
113

## Slide 114: Business Case
Doel
De rechtvaardiging van het project vastleggen
Samenstelling
Managementsamenvatting
Redenen
Bedrijfsopties
Verwachte baten
Verwachte negatieve baten
Tijd
Kosten
Grote risico’s
Investeringswaardebepaling
Advies
Samenvatting Business Case
Waarom het project nu moet worden gestart
Te realiseren organisatiedoelen
Niets doen/ brons/ zilver/ goud
Financieel/ niet financieel
Te definiëren apart van de baten
Projectduur+ batenperiode
Projectkosten+ aannames
Financieringsafspraken
Belangrijke + geaggregeerde risico’s
ROI, NCW / gevoeligheidsanalyse
Advies + toelichting + mogelijke acties
Notes: 114
C14a
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 115: Nulscenario en deltameting
post-project
Bedrijfsresultaat door nuttig gebruik projectresultaat
tijd
prestatie
project
Nulscenario
Nulmetingen
deltameting
Notes: C14b

## Slide 116: Ontwikkelpad Business Case
Bevestigen baten
Verifiëren hoofdlijnen Business Case
Ontwikkelen
Business Case
Voor- project
Definitie-
fase
Uitvoerings- fase(n)
Laatste uitvoeringsfase
Post-project
Verifiëren
gedetailleerde
Business Case
Business Case
actualiseren
& beoordelen
Onderhouden Business Case
Bevestigen baten
Bevestigen baten
Business Case
actualiseren
& beoordelen
Actualiseren bij:
Wijzigingsvoorstellen
Escalaties
Faseovergangen
Afsluiting project
Notes: 116
C14d
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 117: Business case
Business case opdrachtgever en leverancier
Er is een aparte BC voor de opdrachtgever en leverancier. Met de BC van het project wordt echter steeds bedoeld de BC van de opdrachtgever
Haalbaarheidsstudie
In een haalbaarheidsstudie worden verschillende alternatieven met elkaar vergeleken op basis van een business case op hoofdpunten voor ieder van deze alternatieven
Postinvesteringsbeoordeling (batenreview)
Een onderzoek in de gebruiksperiode of de beoogde baten inderdaad gerealiseerd zijn.
Notes: C14c, C14e

## Slide 118: 6 Projectuitvoering en -afsluiting
118
Notes: 26 mei 2019
118

## Slide 119: 6.01 Inkoop & contract
De competentie om het inkopen en uitbesteden in een project te managen (V91)
119
Notes: 26 mei 2019
119

## Slide 120: Maak of koop?
Voordelen:
Competentie expertise
Capaciteit / flexibiliteit
Kosten / beheersing
Risico-overdracht
Acceptatie door opdrachtgever
Uniek product / licencies
Creativiteit
Bij kostenvergelijking ‘make or buy’ beslissing rekening houden met de indirecte bedrijfskosten
Nadelen
Minder controle (soms)
Hogere kosten (soms)
Afhankelijk leverancier
Intellectueel eigendom
Leverancier kent eigen organisatie minder

## Slide 121: Inkopen of uitbesteden?
Inkopen:
Het verwerven van producten of diensten van derden
PM is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk
Inclusief het inhuren van personeel
Uitbesteden:
Het doen uitvoeren van werkzaamheden door derden ten behoeve van het eigen voortbrengingsproces
Belangrijk deel van de beheersing door het management leverancier
Contracten gebaseerd op Service Level Agreement (SLA)
Voordelen uitbesteden:
Beslag op eigen kapitaal lager
Meer focus op kernactiviteiten
Nadelen uitbesteden
Coördinatiekosten
Kosten kwaliteitscontroles
Minder commitment
121

## Slide 122: Inkoopproces
Omschrijf het werkpakket
Voer een marktverkenning uit
Bepaal selectie- en gunningcriteria (> long list)
Vraag informatie op leveranciers
Voer de voorselectie uit (> short list)
Vraag offertes aan
Stel een offertevergelijking op (o.b.v. gunningscriteria)
Maak een keuze
Sluit het contract af

## Slide 123: Selectie- en gunningscriteria
Selectiecriteria:
– Uitsluitingscriteria zoals surseance van betaling
– Beroepsbekwaamheid, zoals certificering
– Financieel-economische criteria zoals liquiditeit en solvabiliteit
– Technische criteria zoals bepaald materieel of personeel
– Omvang, zoals omzet
– Concurrentie zoals niet werken bij concurrenten
Gunningcriteria:
– Prijs
– Kwaliteit en duurzaamheid
– Leveringstermijn
– Acceptatie algemene voorwaarden
– ‘Fit’ in de (project)organisatie
– Service na verkoop
– Garantietermijn
– Naleverbaarheid onderdelen

## Slide 124: Gebruikelijke contractartikelen
Inhoudelijk deel contract
Definitie termen
Overwegende dat (preambule)
Omschrijving werkzaamheden
Op te leveren resultaat
Kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria
Inzet middelen en personeel
Overige verplichtingen partijen
Contactpersonen
Contractsom en eenheidsprijzen
Tijdstip en duur levering
Oplevering / afname procedures
Algemeen deel contract
Kwaliteitsplanning en rapportages
Garanties en verzekeringen
Meer/ minderwerk procedures
Betalingscondities
Licenties en auteursrechten
Geheimhouding / relaties derden
(Niet) overnemen personeel
Annulering / onderbreking / overmacht
Boeteclausules/ prestatiebeloning
Vierhoekbeding
Geschillen / arbitrage
Toepasselijk recht / regelgeving
124

## Slide 125: Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Alleen van toepassing indien inbegrepen in overeenkomst
  Iedere keer weer opnieuw
Van toepassing tenzij:
  Beding onredelijk is (grijze en zwarte lijst)
  Geen mogelijkheid geboden om kennis te nemen
Bij twijfel geldt gunstigste situatie voor de derde
Battle of forms
1e verwijzing geldt, tenzij bij uitdrukkelijke verwerping
  Oorspronkelijke overeenkomst vervalt
  Aanpassing slechts op ondergeschikte punten

## Slide 126: Inspannings- en resultaatverplichting
Inspanningsverplichting
  Eindresultaat wordt niet gegarandeerd
  Opdrachtnemer (ON) spant zich naar beste vermogen in
  ON is in gebreke, indien OG tekortkoming bewijst
Resultaatverplichting
  Leverende partij garandeert eindresultaat/ levering
  Indien ON contract niet nakomt, dan ON automatisch in gebreke
  OG wordt schadeloos gesteld door ON, tenzij ON overmacht bewijst

## Slide 127: 6.02 Wijzigingen
De competentie om de configuratie en de wijzigingen binnen een project te managen (V33 en V105)
127

## Slide 128: Projectissues
Wijzigingsverzoek (RFC)
Een verzoek om de goedgekeurde scope c.q. configuratiebaseline te wijzigen
Afwijking van specificatie
Als een product dat is/wordt opgeleverd (naar verwachting) niet voldoet, of in het geheel niet wordt opgeleverd (evt. een concessie of waiver)
Probleem / zorg
Alle overige relevante gebeurtenissen of omstandigheden, die niet waren gepland en waar het management aandacht aan moet besteden
Probleem of zorg kan soms informeel worden afgehandeld
Notes: 128

## Slide 129: Wijzigingsprocedure
Wijzigings-autoriteit
Senior-gebruiker
Opdrachtgever
Senior-leverancier
Project-manager
Project-support
TM1
TM2
TM3
2. Registreren
3. Bepalen impact
4. Bepalen prioriteit
5. Wijzigingsautoriteit
6. Eigen wijzigingsbudget
7. Aparte escalatieniveaus
Alle teamleden worden benaderd om wijzigingen door te voeren.
1. Centraal aanmelden wijzigingsverzoeken

## Slide 130: Wijzigingsbudget/-autoriteit
Wijzigingsautoriteit
Een persoon of groep waaraan de Stuurgroep de verantwoordelijkheid heeft gedelegeerd voor de beoordeling van en beslissing over wijzigingsverzoeken en/of afwijkingen van specificaties
Wijzigingsbudget
Het budget wat voor de Wijzigingsautoriteit beschikbaar is om wijzigingen door te voeren

## Slide 131: Prioriteit & urgentie
Prioriteit:
Het recht om voor anderen te gaan
Urgentie
Het belang om snel actie te nemen
MOSCOW
Must have
Should have
Could have
Want to have, but not this time

## Slide 132: Configuratiemanagement (V33)
132

## Slide 133: Configuratiemanagement
Configuratie
De functionele en technische eigenschappen van een product, zoals omschreven in de technische documentatie en gerealiseerd in het product
Configuratie-item (CI)
Een product dat gemanaged wordt via configuratiemanagement
Configuratie-item-record
Een registratie waarin de status en versie van elke CI en de belangrijkste relaties tussen de CI’s worden vastgelegd
Configuratiebaseline
Een vastgelegde beschrijving van een CI, welke geldt als uitgangspunt voor de nog uit te voeren werkzaamheden
Configuratiemanagementdatabase (CMDB)
Het geheel van configuratie-item-records vastgelegd in een elektronisch bestand
Configuratiemanagementplan
Een beschrijving op welke wijze en door wie de CI’s worden bewaakt en beveiligd
Productstatusoverzicht
Status alle CI’s en de daarbij laatst goedgekeurde versie

## Slide 134: Activiteiten configuratiemanagement
Planning
  bepalen niveau configuratiebeheer
  bepalen hoe dat niveau moet worden bereikt
Identificatie
  eenduidig vastleggen van de configuratie-items
Beheer
  beheersen van configuratiewijzigingen
  uitgifte van producten volgens afspraken
Statusadministratie
  vastleggen en rapporten huidige status
  historische informatie baselines en wijzigingen
Verificatie
  controleren van de juistheid, volledigheid en onderlinge consistentie van configuraties
Bij goedkeuring wijzigingen ook de status configuratie-item in de CMDB aanpassen

## Slide 135: 6.03 Informatie & documentatie
De competentie om informatie en documentatie effectief te managen in een project (V52)
135

## Slide 136: Informatiebeheer
Data is een verzameling gegevens, informatie bevat kennis. Het is dus de ontvanger die bepaald of de gegevens slechts data zijn of informatie is.
Informatiebeheer:
Vaststellen vrijgave niveaus
Vaststellen procedures voor versiebeheer, opslag en distributie
Vaststellen autorisaties afzonderlijke documenten
Verantwoordelijkheden informatiemanagement worden veelal vastgelegd in I/O-matrix:
136

## Slide 137: Kwaliteitscriteria informatiebeheer
Factor | Betekenis
Naleving (Compliance) | Aansluiting op (interne) procedures Wettelijk (vb. bewaartermijnen)
Betrouwbaar (Integriteit) | Werken de distributiesystemen? Hebben we de juiste versies van informatie? Zijn de documenten op elkaar afgestemd?
Actueel | Zijn de laatste gegevens verwerkt?
Vertrouwelijk | Is informatie beveiligd tegen diefstal en niet gewenste publicatie? Vindt distributie plaats overeenkomstig niveaus van autorisatie?
Beschikbaar | Hebben beslissers toegang tot de benodigde informatie?
Terugvindbaarheid | Is de juiste informatie snel te vinden? Is er een standaard indeling en wijze van archivering?
Notes: De informatievoorziening moet goed geregeld zijn. Bovenstaande geeft aan waarop gelet moet worden.
Deze eisen zijn overigens niet specifiek voor programma’s. Alleen worden zij moeilijker te realiseren in en programma omdat de informatiestromen zo wijd verbreid zijn en niet opgenomen in de standaardprocedures.
In de praktijk is de Programme Office de spil die dit goed moet implementeren.

## Slide 138: Dossierstructuur
Kwaliteitsdossier
Alle managementproducten die direct gerelateerd zijn aan het beheersen van de kwaliteit van de op te leveren producten, zoals PvE, kwaliteits- en issueregisters
Projectdossier
Alle overige managementproducten die betrekking hebben op het project als geheel, zoals:
Project start, zoals projectvoorstel en projectmanagementplan.
Project afsluiting, zoals projecteindrapport, leerpuntenrapport, etc.
Autorisatie stuurgroep, zoals voor faseovergangen en afwijkingsplannen
Te actualiseren producten, zoals projectplan, risicoregister en business case
Fasedossier(s)
Alle overige managementproducten
Specialistendossier(s)
Verzameling van alle specialistendocumenten
Notes: 138
De techniek Projectarchivering geeft een mogelijk Projectarchiefstructuur voor het project. Vooral voor organisaties die regelmatig projecten uitvoeren is het van het grootste belang een vaste Projectarchiefstructuur te hebben voor alle projecten.
De sheet geeft de hoofdindeling van het projectarchief:
Managementdossiers: deze vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager. Het is daarbij verstandig het managementdossier op te delen in:
  Projectdossier: blijft gedurende het gehele project voorhanden en dient te worden gearchiveerd na afsluiting van het project.
  Fasedossiers: voor iedere fase apart. Op fasedossiers wordt vaak het principe van kind-ouder-grootouder toegepast. Het dossier van de huidige en de vorige fase zijn direct voorhanden. Dossiers van eerdere fasen worden gearchiveerd. Na het afsluiten van een project kunnen de fasedossiers worden vernietigd (houdt rekening met een wettelijke bewaarplicht).
Specialistdossier(s): de dossiers van de diverse specialisten / teamleiders.
Kwaliteitsdossier: ook volgens de ISO norm dient er een apart kwaliteitsdossier te worden ingericht, apart van de andere dossiers.
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 139: 6.04 Beheersing & rapportage
De competentie om de uitvoering van een project te beheersen en daarover te rapporteren (V10)
139

## Slide 140: Deming Cyclus voor projectbeheersing
Project
Team
Check
Do
Act
Plan
Repeterend
Proces
Tijd
Geld
Kwaliteit
Scope
Risico’s
Baten
Notes: 26 mei 2019
140

## Slide 141: Beheers- en rapportageniveaus

## Slide 142: Managementaanpak
Management by Objectives (MBO):
Definiëren doelstellingen gezamenlijk zodat alle partijen begrijpen wat zij moeten doen om die doelstellingen te realiseren.
De essentie van MBO is gezamenlijke bepaling van de doelstellingen, de aanpak en besluitvorming
Frequent overleg en bijsturing tussen opdrachtgever en projectmanager
Doelstellingen dienen SMART te worden gedefinieerd
Management by Exception (MBE)
Is de aanpak waarbij alleen aandachtspunten worden geëscaleerd als de dreiging bestaat dat overeengekomen toleranties dreigen te worden overschreden:
Vooraf vastgestelde beslispunten (no-go/ go beslissingen)
Overleg op beslispunten en tussendoor alleen hoofdpunten rapportages
Partijen dienen professioneel te zijn en elkaar te vertrouwen

## Slide 143: Management by objectives
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijd(- en budget)gerelateerd
Notes: 143
Laat cursist een voorbeeld uitwerken.
26 mei 2019
143
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 144: Management by Exception
A Plan
B/C Tolerantiegrens
D Actuele situatie
C
A
B
Kosten
Tijd
D
Maximale tolerantie
tijd en kosten
Actueel plan
Minimum tolerantie
tijd en kosten
Als toleranties dreigen te worden overschreden:
Projecttoleranties > escaleren naar bedrijfs- of programmamanagement
Fasetoleranties > escaleren naar opdrachtgever/ stuurgroep
Werkpakkettoleranties > escaleren naar projectmanager
Notes: 144
26 mei 2019
144
Tolerantie gaat over tijd en geld. Voor beide moeten onafhankelijke toleranties worden vastgesteld. Een tolerantie is de afwijking van de overeengekomen waarde in tijd of in geld zonder dat daarvoor het naastliggende hogere niveau hoeft te worden geïnformeerd:
projecttolerantie: de tolerantie die de stuurgroep heeft in relatie tot het bedrijfs- of programmamanagement
Fasetolerantie: de tolerantie die de projectmanager heeft binnen een fase ten opzichte van de stuurgroep
Ook binnen werkpakketten van teamleiders kunnen toleranties worden gedefinieerd.
Toleranties hebben zowel een onder als een bovengrens. Veel organisaties willen ook zeker weten als er geld of tijd overblijft. Budgetten kunnen het volgende jaar vervallen als ze niet worden opgebruikt, of met de vrijvallende budgetten kunnen andere knelpunten eerder worden aangepakt.
Toleranties moeten voor iedere fase afzonderlijk worden vastgesteld. De tolerantie voor het gehele project wordt bepaald door het bedrijfs- of programmamanagement.
Zodra de projectmanager merkt dat de fase of het project buiten de vastgestelde toleranties dreigt te komen, moet de projectmanager dit escaleren aan de stuurgroep. Dus niet als het er al overheen is!!! Dit escaleren gebeurt via een afwijkingsrapport (zie verder).
De meeste Nederlandse projectmanagers geven te weinig aandacht aan het beheersmechanisme tolerantie. Ook in de antwoorden in de examens blijft dit punt vaak onderbelicht en dat kost de kandidaat vaak veel punten!
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 145: Werkpakket
Datum
Verantwoordelijke voor de uitvoering
Omschrijving Werkpakket
Op te leveren producten, incl. bijbehorende Productbeschrijvingen
Hoofdpunten project- of faseplan (extract of verwijzing)
Afspraken t.a.v. tijd, geld en capaciteit en eventuele toleranties
Randvoorwaarden en toe te passen technieken, processen en procedures
Interfaces op te leveren producten met andere producten in de gebruiksfase
Interfaces met andere producten tijdens de realisatiefase
Afspraken over voortgangsrapportages en escalatieprocedure
Werkafspraken wijzigingsbeheer en configuratiemanagement.
Personen die op te leveren producten zullen beoordelen en goedkeuren.
Afspraken hoe het werkpakket als totaal zal worden opgeleverd.
145

## Slide 146: Managen faseovergangen
MF
? status
Verant-
woording
Etc.
Faseplan
MF
? status
Faseplan
MF
? status
Faseplan
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Stuurgroep
Actualiseren
Notes: 146

## Slide 147: Managen faseovergang
Indeling fase-eindrapport
Eindstatus huidige faseplan
Overzicht projectissues
Verantwoording projectmanager
Update projectplan
Update risico’s
Update business case
Samenvatting faseplan volgende fase
Fase-overgangsdocumenten
Fase-eindrapport
Geactualiseerd projectmanagementplan
  Geactualiseerde business case
  geactualiseerd projectplan
Geactualiseerde risicologboek
Geactualiseerd leerpuntenlogboek
Faseplan volgende fase

## Slide 148: Escalatieprocedure
Stappen bij dreigende overschrijding overeengekomen toleranties:
Informeren opdrachtgever en afspreken termijnen proces
Indienen afwijkingsrapport met meerdere varianten
Besluit opdrachtgever welke variant uit te werken
Opstellen afwijkingsplan
Verzoeken om goedkeuring uitvoering plan
Uitvoeren afwijkingsplan
Bevoegdheid bij dreigende overschrijding overeengekomen tolerantie:
Toleranties werkpakket > beslissing ligt bij projectmanager
Toleranties fase > beslissing ligt bij stuurgroep
Toleranties project > beslissing ligt bij bedrijfs- of programma management

## Slide 149: Afwijkingsrapport
Afwijkingsrapport
Oorzaak van de afwijking.
Consequenties van de afwijking, voor het project en het programma/organisatie
Mogelijke opties, met voor iedere optie de consequenties voor de business case, risico’s en toleranties.
Aanbevelingen, inclusief onderbouwing.
Leerpunten, voor het lopende project en toekomstige projecten.

## Slide 150: Traditionele slip-charts
150
150

## Slide 151: Mijlpalen slip-chart
Rapportage data
Verwachte realisatie mijlpalen

## Slide 152: Beheersinstrumenten en -mechanismen
Baselinedocumenten
Projectmanagementplan
Business case
Projectplan
Faseplan
Afwijkingsplan
Werkpakket
Teamplan
Vastleggen en rapporteren van leerpunten
Leerpuntenlogboek
Leerpuntenrapport
Reviewen voortgang
Dagelijks Logboek
Issueregister
Risico- en kansregister
Kwaliteitsregister
Productstatusverantwoording

## Slide 153: 6.05 Verandering en transformatie De competentie om door middel van een projectaanpak organisatieveranderingen te realiseren (V13)
153

## Slide 154: Veranderingstappen Kotter
Creëer een urgentiebesef
Vorm een leidende coalitie
Ontwikkel een verandervisie en strategie
Communiceer visie om draagvlak te creëren
Verwijder obstakels om acties mogelijk te maken
Genereer korte-termijn successen
Ondersteun versnelling
Institutionaliseer de verandering

## Slide 155: 6.06 Afsluiting
De competentie om de projectafsluiting en in bedrijfstelling te kunnen managen (V106)
155
Notes: 155
155
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 156: Elementen van projectafsluiting
Overdracht eindresultaat
  Verklaring van acceptatie en restpuntenlijst
  Overdracht en procesverbaal van oplevering
  Inregelen en in bedrijf stellen
Afbouwen project
  Zeker stellen beheer en onderhoud
  Opschonen, afsluiten en overdragen projectdossier
  Afbouwen project en projectteam, vrijgave
  Identificeren aanbevelingen vervolgacties
  Opstellen/actualiseren plan postinvesteringsreview
Evaluatie
  Projectverantwoording
  Evalueren van het project

## Slide 157: Projecteindrapport

## Slide 158: Rapporten projectafsluiting
Projecteindrapport (PER) => verantwoording
Leerpuntenrapport => kennismanagement (evt. onderdeel PER)
Aanbevelingen vervolgacties => exploitatie (evt. onderdeel PER)
Batenreviewplan => review Business Case (evt. onderdeel PER)
Projecteindrapport
Opgeleverd projectresultaat
Bestede tijd, geld en middelen
Vergelijking met initieel projectplan
Geactualiseerde business case
Verantwoording projectafwijkingen
Notes: 158
Beheerste afsluiting:
Aankondiging projecteinde informeert allen die mensen, middelen en diensten leveren aan het project, dat het project binnenkort wordt beëindigd.
Acceptatie door de eindgebruikers en door onderhoud en beheer. Zeker moet worden gesteld dat alle overeengekomen producten zijn geproduceerd EN geaccepteerd.
Leerpuntenrapport is ingericht tijdens de initiatiefase. Gedurende het project zijn leerpunten in het rapport vastgelegd. Het leerpuntenrapport wordt bij het afsluiten van het project overgedragen aan de betreffende staande organisaties.
Aanbevelingen voor vervolgacties omvatten uitstaande acties op het einde van het project. Ook kunnen aanbevelingen zijn opgenomen over activiteiten die moeten worden uitgevoerd in het vervolg op het project om de voordelen van de opgeleverde producten te kunnen realiseren.
Projecteindrapport komt overeen met het fase-eindrapport, maar heeft betrekking op het gehele project.
Post-projectbeoordelingsplan. Veel producten moeten na enige tijd opnieuw worden beoordeeld om vast te stellen of zij voldoen aan de gevraagde kwaliteit en de geplande voordelen kunnen leveren. Dit wordt in een post-projectbeoordelingsplan vastgelegd. De uitvoering van dit plan valt buiten het project.

## Slide 159: IPMA Dag 3

## Slide 160: IPMA Gedragscompetenties
Handboek Examensyllabus
07.01 Zelfreflectie en zelfmanagement G1
07.02 Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid G2
07.03 Persoonlijke communicatie G3
08.01 Relaties en betrokkenheid G4
08.02 Leiderschap G5
08.03 Teamwerk G6
08.04 Vindingrijkheid G8
08.05 Resultaatoriëntatie G10
08.06 Onderhandelen G9
08.07 Conflicten en crises G7

## Slide 161: Aansturen van jezelf deel 7
161
Notes: 161
161
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 162: 7.01 Zelfreflectie en zelfmanagement
De competentie om eigen gevoelens, overtuigingen en waarden te kennen en te beheersen, teneinde te komen tot een bewuste, systematische en gedisciplineerde manier van werken en het omgaan met concrete situaties, veranderende eisen en stressvolle situaties (G1)
162
Notes: 162
162
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 163: Johari-diagram
vrije activiteit of ‘de arena’
zichtbaar voor jezelf en de ander
façade
zichtbaar voor jezelf,
verborgen voor de ander
blinde vlek
zichtbaar voor de ander,
verborgen voor jezelf
onbekende activiteit
een black box van waaruit van alles kan gebeuren, maar waar we ons (nog)
niet bewust van zijn
openstaan voor feedback
bespreekbaar
maken
Bewust worden
Zelfontwikkeling
Om situaties bespreekbaar te maken moeten ze in de vrije ruimte komen

## Slide 164: Kernkwadranten
Anderen verwijten mij dat ik …..
-
In anderen bewonder ik …. Ik mis in mezelf ….
+
Ik kan niet tegen mensen die…
-
Anderen waarderen mij om …..
-
Kernkwaliteit
Valkuil
Allergie
Uitdaging

## Slide 165: 7 Eigenschappen effectief leiderschap (Covey)

## Slide 166: Persoonlijk tijdmanagement (Eisenhower kwadrant)

## Slide 167: Stress management
Het inzetten van interventie- en ontspanningstechnieken voor het creëren van een gezonde balans tussen belasting en belastbaarheid
Spanning > toestand van grote aandacht, meestal bij onzekerheid over de afloop van een gebeurtenis
Stress > Langdurige of plotseling heftige verstoring van het evenwicht in belasting en belastbaarheid
Burn-out > psychische aandoening waarbij de persoon emotioneel uitgeput is en weinig kan presteren
Belastbaarheid
Belasting

## Slide 168: Stressveroorzakers en symptomen
Symptomen
Vermoeidheid
Slapeloosheid
Hoofdpijn / spierpijn
Emotionele uitbarstingen / paniek
Klaaggedrag
Verzuim
…
Tekenen van burn-out
Emotionele uitputting
Komt niets meer uit de handen
………….
Veroorzakers
Eentonig werk
Autoritair leiderschap
Continue zware belasting
Te weinig stimulans
Pesterijen
Gebrekkige communicatie
Onduidelijke taken en verantwoordelijkheden
Disbalans werk/ privé
…
Notes: 168
26 mei 2019
168
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 169: Ontspanningstechnieken
Fysiek
Bewegen
Ademhalingsoefeningen
Spieren losmaken
Gezond eten en drinken
Rationeel
Herkaderen
Oordelen omkeren
Autogene training
Emotioneel
Plezier maken
Emoties herbeleven
Mediteren

## Slide 170: Zelfmotivatie
Zelfmotivatie
Het vermogen om zichzelf tot handelen te bewegen en gestelde doelen na te streven. Dit is een vorm van intrinsieke motivatie.
Deci & Ryan onderscheiden de intrinsieke motivatoren:
  Autonomie, competentie en verbondenheid
Daniel Pink (Drive) onderscheidt de intrinsieke motivatoren:
  Autonomie, meesterschap en doelstelling

## Slide 171: Emotionele intelligentie
Het vermogen eigen gevoelens en die van anderen te herkennen, teneinde vanuit zelfmotivatie goed om te gaan met zowel de emoties van jezelf als die van anderen.
Emotionele intelligentie toont zich in:
Zelfbewustzijn > herkennen, kennen en erkennen eigen emoties
Zelfmanagement > je eigen emoties leren reguleren
Zelfmotivatie > jezelf tot handelen te bewegen en doelen na te streven
Sociaal bewustzijn > empathisch onderkennen van andermans emoties
Sociale vaardigheid > effectief omgaan met relaties

## Slide 172: Big Five
Vijf kenmerken om personen te karakteriseren:
Extravert (openhartig) <> introvert (gesloten)
Openheid voor ervaring <> op feiten gebaseerd
Inschikkelijkheid <> wantrouwend
Zorgvuldigheid <> laksheid
Emotionele stabiliteit <> neuroticisme
Notes: 172
Link met MBTI – aanvullend kenmerk: emotional stability.
26 mei 2019
172
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 173: 7.02 Persoonlijke integriteit en betrouwbaarheid
De competentie om kritische afwegingen te maken aangaande situaties waarin strijdige waarden en normen aan de orde zijn, teneinde te komen tot zowel een grondslag voor als de concretisering van moreel geaccepteerd handelen; en om op de afgesproken tijd te leveren wat is toegezegd, conform de kwaliteit die in de projectspecificatie is overeengekomen (G2)
173
173
Notes: 173
173
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 174: Aspecten van betrouwbaarheid
Consistent
Handelt in verschillende relaties vanuit dezelfde waarden en normen
Innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig
Transparant
Open en zichtbaar voor anderen
Consequent
Hetzelfde gedrag in dezelfde soort situaties gelijk
Voorspelbaar
Doet wat hij belooft/ de verwachtingen die hij wekt, komt hij na
Informeert op tijd als het anders loopt
Gedrag is de ‘proof of the pudding’ van de intenties

## Slide 175: Ontwikkeling van sociale netwerken
Relaties
Sterke relatie > onderhouden een directe relatie met elkaar
Zwakke relatie > onderhouden een relatie met elkaar via anderen
Netwerken
Gesloten netwerk > de meeste relaties kennen elkaar ook
Open netwerk > in contact met meerdere groepen
Kernkwaliteiten
Verbinder / bruggenbouwer
Verkoper / enthousiasmeerder
Kennisdeler / expert
groep 1
groep 2
Carolien
(verbinder)
Frans
(verkoper)
Edgar
(directeur,
beslisser)
groep 3
groep 4
Jeannette
(verkoper)
Harold
(actieve kennisdeler)
Jan
(expert)
Jolanda
(topklant)

## Slide 176: Ethiek
Gevolgenethiek > handelen
  gebaseerd op de concrete gevolgen van het handelen voor anderen
Deugdenethiek > persoon
  gebaseerd op de gewenste eigenschappen van jou als mens
Beginselethiek > handelen
  gebaseerd op morele beginselen van het handelen
Zorgethiek > relatie
  Gebaseerd op de waarden die van belang zijn voor het in stand houden van de relatie
Notes: 176
Intenties van het handelen = trouw zijn aan persoonlijke levensprincipes
26 mei 2019
176
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 177: IPMA ethische code
Fundamentele principes
Professionele ethiek
Commitment naar projecteigenaren en belanghebbenden
Verbintenissen met collega’s en werknemers
Verantwoordelijkheid naar de samenleving
Duurzaamheid en natuurlijke omgeving
Opvoedkundige missie
Vier ethische stromingen
Gevolgenethiek > draag ik met mijn handelen bij aan het algemeen welzijn?
Deugdenethiek > is mijn handelen verankerd in werkzame deugden?
Beginselenethiek > voldoet mijn handelen aan de universele beginselen?
Zorgethiek > stem ik mijn handelen af op de ‘zorgen’ van de ander?

## Slide 178: 7.03 Communicatie
De competentie een effectieve uitwisseling van informatie te realiseren tussen betrokken partijen, zodanig dat deze informatie wederzijds begrepen wordt (G3)
Notes: 178
26 mei 2019
178
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 179: Criteria voor goede communicatie
Criteria goede communicatie
Effectiviteit (doeltreffendheid)
Begrijpelijkheid
Efficiency (doelmatigheid)
Aanvaardbaarheid (sociale normen)
Tijdigheid
Verbale en non-verbale communicatie
70% non verbaal
30% inhoud van de boodschap
Gebruik e-mails om informatie te delen en niet om een discussie te voeren

## Slide 180: Communicatie
Boodschap
Ontvanger
Kanaal
Zender
Ruis

## Slide 181: Ruis en miscommunicatie
Miscommunicatie
De ontvanger interpreteert de overgebrachte boodschap anders dan de zender bedoelde
Ruis
Intern: toekennen andere betekenis
Extern: verstoring communicatiemuur
gezegd IS NIET gehoord
gehoord IS NIET begrepen
begrepen IS NIET akkoord
akkoord IS NIET gedaan
bedoeld IS NIET gezegd

## Slide 182: Communicatieniveaus (Von Thun)
Communicatieniveaus:
Inhoudelijk niveau > Het feitelijk bericht
Appellerend niveau > Wat wil ik van jou
Expressief niveau > Wie ben ik
Relationeel niveau > Hoe denk ik over jou
Von Thun: slechts 1/3 van de boodschap komt over:
eenvoud / structuur / bondig / aantrekkelijk
s
Notes: 182
Dmv videogesprek niveaus verhelderen IPMA D.
26 mei 2019
182
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 183: Actief luisteren
LSD formule
Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
Actief luisteren
  Parafraseren/ hummen / papagaaien / spiegelen
  Pas nieuwe vraag stellen als vorige vraag volledig is beantwoord en de gegeven samenvatting door de spreker is bevestigd.
Rapport maken (spiegeltechniek)
Non-verbaal spiegelen (houding, beweging)
Verbaal spiegelen (taalgebruik)
Spiegelen van het gevoel (inleven)
Notes: 183
Aangeven dat nog veel meer gespreksvaardigheden zijn, maar dat LSD een belangrijke luistervaardigheid is. Eventueel korte oefening doen.
26 mei 2019
183
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 184: De juiste vragen stellen
Open vragen
  Wie, wat wanneer, welke, waarheen, waar
  Open vragen kun je niet beantwoorden met ja en nee
  ‘Wat vind je er van’
Gesloten vragen
  Op deze vragen kun je antwoorden met ja of nee
  Meerkeuze vragen
Suggestieve vragen
  Onderhuidse boodschap
  ‘Vind je ook niet, dat..’
Retorische vragen
  Je verwacht eigenlijk geen antwoord
Waarom vragen kunnen als beschuldigend worden ervaren

## Slide 185: Feedbackgesprek
Feedback geven (4G’s)
  Gedrag Benoem gedrag
  Gevoel Geef aan jouw eigen gevoel
  Gevolg Geef aan het gevolg
  Gewenst Geef gewenst gedrag
Feedback ontvangen
  Zie feedback als een kans
  Gebruik techniek LSD
  Geef aan als het teveel wordt
  Maak afspraken over het vervolg

## Slide 186: Vergaderen
Vergaderrollen:
Voorzitter, secretaris/notulist, deelnemer
Vergaderfasen:
Voorbereiding, eigenlijke vergadering, nazorg
Vaste agendapunten:
O - opening en agenda
N - notulen vorige vergadering
I - ingekomen stukken
M - mededelingen
A - Wisselende agendapunten
R - rondvraag
S - sluiting
Notulen:
Datum en locatie vergadering
Aan- en afwezigen, kopiehouders
Agendapunten + samenvatting discussie
Actie- en besluitenlijst
Wisselende agendapunten:
Meningsvormende agendapunten
Besluitvormende agendapunten
Datum, tijd en locatie volgende vergadering
Agenda volgende vergadering

## Slide 187: Stappen in besluitvormingsproces
Analysefase
Beeldvorming
Oordeelvorming
Besluitvorming
Actieplan

## Slide 188: Effectief vergaderen
Plan korte vergaderingen
Alleen als het nodig is
Alleen met mensen die een bijdrage moeten leveren
Stel duidelijk het doel van de vergadering vast
Bepaal de start- en eindtijd en hou je er aan
Stel vooraf een duidelijke agenda op
Bepaal de duur en verwacht resultaat van elk agendapunt
Maak een besluiten- en een actielijst
Laat notulen maken
Zorg voor afwisseling: behandel niet ieder punt zelf
Stel zo nodig vooraf procesgang en betrekkingsniveau ter discussie
Wijs op gemeenschappelijk doel en resultaat
Start eens met: wat is het beste wat gebeurd is sinds vorige keer?
Bedenk wat schriftelijk kan worden gecommuniceerd

## Slide 189: Gefaciliteerde workshop
Een gefaciliteerde workshop is een bijeenkomst, begeleid door een moderator, waarbij de deelnemers actief samenwerken om een specifiek doel te bereiken.
Rollen:
Workshop- of probleemeigenaar
Moderator/ facilitator
Secretaris/ ondersteuner
Deelnemers
Toepassing bijv.:
Beoordelen haalbaarheid
Opstellen en prioriteren eisen
Reviewen van resultaten
Succesfactoren:
Goede voorbereiding
Professionele onafhankelijke moderator
Alle deelnemers actief betrekken
Snelle opvolging
Toegevoegde waarde:
Snel kunnen nemen van goede beslissingen
Consensus en commitment
Versterken teamgevoel
Notes: Facilitated Workshops:
TE 01.01 The concepts associated with
TE 02.01 The use and how they add value throughout the Agile project
TE 03.01 How they should be used, the roles involved in their use and where in the lifecycle they would be used (Practitioner)
TE.04.01 Whether Facilitated Workshops, undertaken appropriately, with reasons, have been applied effectively, to a project scenario (Practitioner)
.

## Slide 190: Effectief schriftelijk communiceren
Begrijpelijk
Korte zinnen, geen tangconstructies, eenvoudige woorden, geen (onbekende) afkortingen
Nauwkeurig
Vermijd nietszeggende toevoegingen, wees specifiek
Bondig
Herhaal niet te veel, wijdt niet onnodig uit
Aantrekkelijk
Varieer in zinsbouw, vermijdt herhalingen, liever geen lijdende vorm
Houd rekening met de lezer!

## Slide 191: Effectief presenteren
Effectief presenteren
Minimaal 3 minuten / sheet
Sheet is kapstop, geen voorleesblad
Kijk ook mensen in het publiek ook aan
Geef ruimte voor vragen
Spreek levendig
Voorkom stopwoordjes
Presentatie
Beperk HOOFDLETTERS, onderstrepingen en cursief
Gebruik beelden die de boodschap ondersteunen
Pas 1-6-6- regel toe
Tenslotte
± 70% van de impact, wordt bepaald door kwaliteit spreker
< 10% van de informatie blijft bij het publiek hangen

## Slide 192: Verbinding met anderen deel 8
192
192
Notes: 192
192
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 193: 8.01 Relaties en betrokkenheid
De competentie om mensen in het project te doen geloven en er met plezier deel van uit te maken (G4)
Notes: 193
26 mei 2019
193
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 194: Openheid
Aspecten van openheid:
Oepnhartig
Toegankelijk
Meesprekende openheid > participatie in besluitvorming
Introspectieve openheid > bereidheid inzichten en principes aan te passen
Kenmerken open cultuur:
Wederzijdse waardering
Collectieve besluitvormingsprocessen
Introspectieve cultuur
Complexiteit is bespreekbaar
Zuivere motieven
Beleid t.a.v. openheid:
Doelstellingen wat je met openheid wilt bereiken
Niveaus van participatie
Relatie met vertrouwelijkheid en beveiliging

## Slide 195: Argumenteren
Ons project heeft een lange looptijd .
Projecten met een lange looptijd zijn vaak niet succesvol
Volgens onderzoek van de Standish Group
De kans is dus groot dat ons project niet succesvol is
Al geldt dat niet voor alle soort projecten
Als we geen tegenmaatregelen nemen
In principe
Gegevens
Rechtvaardiging
Onderbouwing
Voorbehoud
Uitzondering
Conclusie
Kwalificatie

## Slide 196: Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)
Deelgebieden
Basisbehoeften: bron voor ontwikkelen intrinsieke motivatie:
  Autonomie, verbondenheid en competentie
Cognitieve evaluatie
Hoe externe factoren de intrinsieke motivatie kan bevorderen
  Aantasting autonomie > vermindert intrinsieke motivatie
  Verhogen competentie > verhoogt intrinsieke motivatie
Organische integratie
Hoe mensen hun gedrag internaliseren
Oorzakelijkheidsoriëntatie
Het effect van de persoonlijkheid op de mate van zelfdeterminatie:
  Onpersoonlijke oriëntatie > denken geen invloed te hebben op een situatie
  Gecontroleerde oriëntatie > vragen om meer sturing en duidelijkheid
  Autonome oriëntatie > reguleren zelf actief hun gedrag (intrinsieke motivatie)
196

## Slide 197: Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)
Organische integratie > hoe mensen gedrag internaliseren
Niet
gemotiveerd
geen
Extrinsiek gemotiveerd
Intrinsiek
gemotiveerd
extern
introjectie
identificatie
integratie
intrinsiek
Het wordt
bepaald
Het doet
me niets
Het zal nooit wat
worden
De ander
bepaalt
Ik doe wat
je zegt
De ander
bepaalt
Ik volg jouw
waarden &
normen
Doe ik het
goed?
Wij
bepalen
De plek waar
ik ben, heb ik
geïntegreerd
in mijn
persoonlijk
handelen
De ander
bepaalt
Ik ontleen
mijn eigen-
waarde aan
de plek waar
ik ben en
wat ik doe
Ik bepaal
zelf
Ik doe de
dingen,
omdat ik het
zinvol, leuk
en boeiend
vind
moeten
willen
bevestiging
197

## Slide 198: 8.02 Leiderschap
De competentie om anderen te sturen en te motiveren in hun rol en taak, zodanig dat gestelde projectresultaten en –doelen gerealiseerd worden (G5)
Notes: 198
26 mei 2019
198
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 199: Leiderschap versus management
Leiderschap
De goede dingen doen
Doorvoeren veranderingen
Focus op wat en waarom
Aandacht voor doel, richting en effectiviteit
Meest effectief om personen te beïnvloeden in persoonlijk contact
Focus op betekenis, wat bereikt moet worden en toegevoegde waarde
Management
De dingen goed doen
Bij continue bedrijfsvoering
Focus op hoe en wanneer
Aandacht voor snelheid, efficiency en kwaliteit
Meest effectief bij beheersen van plannen en specificaties
Focus op taken, processen en opleveren
Leiderschap: het richting geven aan en stimuleren van anderen in het kader van hun taak en/of rolvervulling ten einde zekere doelen te bereiken
Management: Het totale proces van planning, besluitvorming en beheer van alle aspecten van een activiteit of systeem
Notes: 199
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 200: Situationeel leiderschap (H&B)
S1. Dirigeren
Mate van sturing
Hoog
Mate van ondersteuning
Laag
Hoog
C1
C2
C4
C3
Hoog willen
Laag kunnen
Laag willen
Laag kunnen
Hoog willen
Hoog kunnen
Laag willen
Hoog kunnen
Laag
S3. Overleggen
S2. Overtuigen
S4. Delegeren
Notes: 200
26 mei 2019
200
Willen = betrokkenheid
Kunnen = bekwaamheid
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 201: Competenties volgens H&B

## Slide 202: Competentieniveaus medewerkers (H&B)
Competentie-niveaus | C1 Laag | C2 voldoende | C3 Goed | C4 Hoog
Kunde |  |  |  | 
Relevante werkervaring | Niet of weinig | Onvoldoende | Beschikbaar | Uitgebreid
Kennis | Niet of weinig | Onvolledig | Beschikbaar | Uitgebreid
Inzicht in de taak | Niet of weinig | Redelijk | Voldoende | Volledig
Bereidheid |  |  |  | 
Gevoel voor ver-antwoordelijkheid | Niet bereid | Bereid | Niet bereid | Bereid
Zekerheid | Onzeker | Vol vertrouwen | Onzeker | Vol zelfvertrouwen

## Slide 203: Stijlen van leiderschap (H&B)
Stijl leiderschap | Activiteiten
S1 Dirigeren | Eenrichtingsverkeer, geeft gedetailleerde opdrachten, bewaakt voortgang regelmatig, toetst, bewaakt en corrigeert en heeft duidelijke regels
S2 Overtuigen | Houd machtsafstand zo klein mogelijk, zorgt dat interesse medewerker en project op elkaar aansluiten, stimuleert tweerichting communicatie, legt besluiten uit, is belangstellend, toont begrip, motiveert, maar is taakgeoriënteerd en neemt uiteindelijk de beslissing.
S3 Overleggen | Legt nadruk op de persoonlijke ontwikkeling, creert een sfeer van vertrouwen, mensen komen op de 1e plaats, geeft ruimte, wijst op de verantwoordelijkheden van de medewerker, vindt het belangrijk dat de medewerker het met de genomen beslissingen eens is, faciliteert.
S4 Delegeren | Delegeert verantwoordelijkheden, komt procedures overeen, houdt enige afstand, luistert, begrijpt, toont interesse, maar laat de medewerker zijn eigen problemen oplossen.

## Slide 204: Cirkels van invloed en betrokkenheid
Cirkel van invloed
Cirkel van invloed
Cirkel van
betrokkenheid
Cirkel van
betrokkenheid
Proactieve aandacht
Reactieve aandacht
Door focus op cirkel van invloed neemt deze toe. Door focus op cirkel van betrokkenheid neemt de cirkel van invloed af
Directe invloed > betrekking op eigen gedrag
Indirecte invloed > betrekking op gedrag van anderen

## Slide 205: Niveaus van assertiviteit
Open voor
andermans belang
Opkomen voor eigen belang
Zwak
Zeer sterk
Veel
Geen
Sub- assertief
Tweezijdig assertief
Eenzijdig assertief
Agressief
Assertiviteit:
Het op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen voor de eigen mening, behoeften of belangen.
Notes: Link met vorige sheet:
Sub-assertief = Calimero
Tweezijdig assertief = Partnership
Eenzijdig assertief = Verkeersregelaar
Agressief = Godfather
26 mei 2019
205

## Slide 206: 8.03 Teamwerk
De competentie om doel- en resultaatgericht samen te werken in een team, bewust om te gaan met dynamiek in teams en leiding te geven aan de opbouw en ontwikkeling van teams (G6)
Notes: 206
26 mei 2019
206
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 207: Team
Team:
Een groep mensen die samenwerken om een gemeenschappelijk doel of resultaat te realiseren
Teamsamenstelling:
Vakkennis en ervaring
Beschikbaarheid en commitment
Vertegenwoordiging stakeholders
Kunnen samenwerken
Teamrollen en persoonlijke kwaliteiten
Omvang van het team
Aandacht voor:
Complexiteit van de opdracht
Eén of meerdere locaties
Een team is meer dan een groep mensen
Eigen kennis en vaardigheid toepassen samen met andere disciplines
Diepgaande kennis eigen discipline
Verantwoordelijkheden:
Inzet kennis en capaciteit
Teamprestatie als geheel
Vertegenwoordiging
Opleveren projectresultaat

## Slide 208: Stadia van groepsontwikkeling
Mogelijke
terugval
Mogelijke
terugval
Mogelijke
terugval
Forming
Storming
Norming
Performing
Adjourning
Onvolwassen
(inefficiënt,
ineffectief)
Volwassen
(efficiënt,
effectief)
Volwassenheid
groep
Dirigeren
Overtuigen
Overleggen
Delegeren

## Slide 209: Stijlen leiderschap per fase
Fasen team-ontwikkeling | Kenmerken team | Interventies om over te gaan naar de volgende fase
Forming (dirigeren) | Onzeker, afwachten Wie is hier de baas? Wat verwachten ze van me? Voorstellen / zijn de collega’s aardig? Kan ik mijn taak wel goed uitvoeren? | Definieren van een gemeenschappelijk doel Focus op resultaat en doelen Toelichten de noodzaak van het project Stimuleren samenwerking
Storming (overtuigen) | Wantrouwen en wedijver Betwisten posities, interne conflicten Ter discussie stellen doel, aanpak, plan Aanvechten positie PM, recalcitrant Wil ik nog deel uitmaken van dit team? | Stimuleren discussies, aanmoedigen delen inzichten Bespreken projectplan en aanpak met hele team Aangeven hoe moet worden samengewerkt Mensen aanspreken op hun resultaat Duidelijk maken dat jij uiteindelijk beslist
Norming (overleggen) | Accepteren eigen taak en groepsafspraken Beginnen elkaar te vertrouwen, samen te werken, samen problemen op te lossen Productiviteit nog niet optimaal | Consensus bereiken over doelen en aanpak Werken aan gedeelde verantwoordelijkheden Focus houden op de externe context Vieren van successen, delen beloningen Regelmatig evalueren teamresultaten
Performing (delegeren) | Volledige accepteren van elkaars rol Samen zelfstandig beslissingen nemen Eigen bewaking en beheersing Goede onderlinge samenwerking Team lost zijn eigen problemen op Gemotiveerd, hoge werkinzet | 

## Slide 210: Teambuilding
Actief stimuleren van de samenwerking in het team, met name door het ondernemen van gemeenschappelijke activiteiten:
Kick off vergaderingen (met o.a. kennismakingsspel)
Gemeenschappelijke in-company trainingen, simulatiespel
Teamdagen om samen communicatievormen te oefeningen
(periodieke) bespreekmomenten
Samen een moment van ontspanning
Gemeenschappelijke uitjes
Gemeenschappelijk successen vieren
Gemeenschappelijke evaluaties

## Slide 211: Omgaan met weerstanden
Onwil:
  dingen laten liggen > bespreken / met rust laten
Onkunde:
  dingen fout doen > Laten ervaren wat het resultaat voor hun betekent
Onbegrip:
  Communicatieve barrières > overtuigen, overleggen
Verborgen weerstand:
  Demotivatie, ziekte > oprecht aandacht geven aan de situatie zoals die nu is
Openlijke weerstand:
  Werkweigering > meegaan, hoe zou jij het graag anders willen?
Rationele weerstand:
  Argumenten > discussie ombuigen naar dialoog
Emotionele weerstand:
  angst, boosheid en verdriet > emoties erkennen > ruimte om ze te bespreken

## Slide 212: 8.04 Vindingrijkheid
De competentie om door middel van systematische analyse, methodische aanpakken en juiste inzet van creativiteitstechnieken te komen tot doelbewuste, geaccepteerde, duidelijke en uitvoerbare oplossingen voor geconstateerde problemen (G8)
Notes: 212
26 mei 2019
212
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 213: Stappen in probleemoplossing
6
Standaardiseer oplossing
4a
. Plan oplossing
1
Selecteer thema
0.1
Besef probleem
Verzamel data
Verzamel data
Verzamel data
Ervarings-niveau
Denk- niveau
7 Reflecteer op het proces
Reactieve probleemoplossing
Proactieve probleemoplossing
Analyseer oorzaken
Invoeren oplossing
Evalueer effecten
3
Analyseer oorzaken
4b
Invoeren oplossing
5
Evalueer effecten
0.2
Onderzoek situatie
0.3
Afbakenen probleem
2
Verzamel & analyseer gegevens
6
Standaardiseer oplossing
4a
. Huidige situatie
Verzamel data
Correctieve probleemoplossing
Invoeren oplossing
Evalueer effecten
4b
Uitvoeren Werk-zaamheden
5
Evalueer effecten
Probleemplanning: weken aan iets nieuws

## Slide 214: Projectplanning
PDCA | Projectplanning | Reactieve probleemoplossing
Plan | Omschrijf het project Onderzoek essenties en stel stappenplan op Bepaal resultaten per stap Selecteer beste aanpak Ontwikkel optimistisch projectplan | Omschrijf het project Verzamel en analyseer gegevens Analyseer de oorzaken
Do | Ontwerp en implementeer plan per stap | Plan en implementeer oplossing
Check | Evalueer resultaten per stap | Evalueer de effecten
Act | Standaardiseer de oplossing Reflecteer op het proces | Standaardiseer de oplossing Reflecteer op het proces

## Slide 215: Fasen in het creatieve proces

## Slide 216: Technieken besluitvorming
Meerderheid:
de helft plus 1
Compromis:
samen een tussenoplossing overeen komen
Consensus:
kunnen leven met de gemaakte keuze
Delegatie:
bevoegdheid bij een ander neerleggen
Unanimiteit:
iedereen is het er mee eens
Autoriteit:
één persoon neemt de uiteindelijke beslissing

## Slide 217: 8.05 Resultaatoriëntatie
De competentie om de aandacht van het team te richten op het projectresultaat en om tijd, mensen en middelen kosteneffectief in te zetten, teneinde de afgesproken resultaten op te leveren en aan de verwachtingen van de belanghebbenden te voldoen (G10)
Notes: 217
26 mei 2019
217
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 218: Efficiency, effectiviteit en productiviteit
Effectiviteit (doelmatigheid)
De mate waarin het gewenste doel wordt gerealiseerd.
Efficiency (doelmatigheid)
De verhouding tussen de opbrengst en de inzet van middelen.
Productiviteit
De hoeveelheid werk die in een bepaalde periode is verzet.

## Slide 219: Continu verbeteren (Kaizen)
3 MU aandachtsgebieden
Muda Verspilling > optimaliseer processen (wachttijden, voorraden)
Muri Overbelasting > zorg voor optimale inzet
Mura Onregelmatigheden > streef naar een continu proces
Principes
Het volgende proces is de klant
Kwaliteit voorop
Door het proces te verbeteren wordt het resultaat beter
Problemen analyseren op basis van feiten
Opsplitsen verbetering en onderhoud
Voorwaarden
Continue aandacht voor verbetering
Persoonlijke discipline
Teamwerk
Kwaliteitscirkels
Verbeter moreel

## Slide 220: 8.06 Onderhandelen
De competentie om met anderen via overleg tot overeenstemming te komen (G9)
Notes: 220
26 mei 2019
220
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 221: Onderhandelingsstrategieën
Zorg voor het resultaat
Zorg voor de relatie
+
-
-
+
Vermijden (geen akkoord)
Samenwerken
(win-win)
Forceren (win – verlies)
Toegeven
(verlies – win)
Compromis sluiten
Notes: 221
Voor D programma
26 mei 2019
221
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 222: Positioneel onderhandelen
Wees flexibel maar standvastig!
Hard op inhoud, zacht op aanpak
Zorg voor een juist klimaat
Voorkom machtsstrijd
Toon respect
Wees flexibel
Stel vooraf vast:
Openingsbod
Streefpunt
Weerstandspunt
Breekpunt
Uitkomstverwachting
Beste Alternatief Zonder Overeenstemming (BAZO)

## Slide 223: Harvard onderhandelingsmethode
Scheid de mensen van het probleem
Richt je belangen, niet op posities
Dring aan op objectieve criteria
Zoek naar oplossingen in wederzijds belang
Notes: 223
Geef toelichting op de link met het boek. In het boek wordt de harvard methode niet bij name genoemd.
Een oefening voor IPMA C aan de hand van de Ja maar… vragen: geeft de voor/nadelen eens aan van de Harvard methode.
26 mei 2019
223
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 224: 8.07 Conflicten en crises
De competentie om op een effectieve manier conflicten en crises aan te pakken die zich kunnen voordoen tussen personen en partijen die bij een project betrokken zijn (G7)
Notes: 224
26 mei 2019
224
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 225: Conflicten
Een situatie, waarbij twee of meer partijen met verschillende belangen of opvattingen tegenover elkaar staan
Soorten (bronnen van) conflicten:
Instrumentele, zakelijke conflicten > verschillen in inzicht
Belangen of schaarste conflicten > verdeling schaarse middelen
Machts- of afhankelijkheidsconflicten > autonomie en zeggenschap
Sociaal-emotionele conflicten > verschillen in waarden en normen
Conflicten kunnen functioneel zijn voor het project

## Slide 226: Stijlen conflictoplossing (Thomas & Kilman)
forceren
Vermijden
Toegeven
Samenwerken
Compromis zoeken
Coöperatief
Zorg voor andermans belang
Assertief
Zorg voor het eigen belang
Notes: 226
Leg link naar Onderhandelingsstrategieën: overeenkomstig model.
26 mei 2019
226
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 227: Dereguleringstechnieken

## Slide 228: IPMA Dag 4

## Slide 229: IPMA Contextuele competenties
Handboek Examensyllabus
09.01 Strategie C1
09.02 Programmaoriëntatie C2
09.03 Portfolio-oriëntatie C2
09.04 Inrichten PPP- en PMO-organisaties C2
09.05 Procesontwikkelingsmethoden C2
10.01 Organisatietheorie C2
10.02 Personeelsmanagement C2
10.03 Financiële administratie C2
11.01 Wet- en regelgeving C3
11.02 GBVM C3
11.03 Duurzaamheid C3
11.04 Invloed en belangen C4
11.05 Cultuur en waarden C5

## Slide 230: 09.01 Strategie
De competentie om projecten te begrijpen vanuit de context van de strategie van de organisatie (C1).
Notes: 230
26 mei 2019
230
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 231: Missie, visie, strategie
Missie
Bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit van die organisatie
Visie
Een visionair en ambitieus beeld hoe de organisatie gezien wil worden
Strategie
De manier waarop een organisatie haar doelen wil bereiken
Notes: C11a

## Slide 232: Visie
Visie
Een visionair en ambitieus beeld hoe de organisatie gezien wil worden
Kwaliteitscriteria
Is kort en bondig, makkelijk te onthouden en eenvoudig te begrijpen
Sluit aan op de mate van verandering die moet worden gerealiseerd
Appelleert zowel aan het verstand als aan het gevoel
Is relevant voor alle betrokken partijen
Is voldoende robuust om verandering in strategie te absorberen
Bevat voldoende informatie om de investering te legitimeren
MAGIC
Notes: C11a

## Slide 233: Kernwaarden
Kernwaarde
Een fundamentele overtuiging die geldt als basis voor ons handelen.
Algemene kernwaarden > betrekking op de eigen handelswijze
Specifieke kernwaarden > betrekking op onze relatie met derden
Kwaliteitscriteria
Niet teveel en niet te weinig kernwaarden (3-6 kernwaarden)
Wees specifiek (van ieder bedrijf wordt verwacht dat ze klantvriendelijk zijn)
Stel de kernwaarden op samen met de medewerkers
Houdt de kernwaarden gelijk
Notes: C11b

## Slide 234: SWOT-analyse
Hoe maken we gebruik van een sterkte om in te spelen op een kans?
Externe elementen
Kansen Bedreigingen
Eigen organisatie
Zwaktes Sterktes
Hoe maken we gebruik van een sterkte om een bedreiging af te wenden?
Hoe versterken we een zwakte om in te spelen op een kans?
Hoe versterken we een zwakte om een bedreiging af te weren?
Notes: C11e
Een SWOT-analyse kan leiden tot 4 mogelijke strategieën:
Kans + sterkte > hoe maken we gebruik van onze sterkte om een kans te pakken?
Bedreiging + sterkte > hoe maken we gebruik van onze sterkte een bedreiging af te wenden?
Kans + zwakte > hoe versterken we onze zwakte om in te spelen op en kans?
Bedreiging + zwakte > hoe versterken we onze zwakte om een bedreiging af te wenden?

## Slide 235: Benchmarking
Benchmark
Het vergelijken van de eigen prestaties, processen en strategieën met die van een of meerdere andere organisatie om de eigen prestaties, processen en strategieën te plaatsen en te verbeteren
  Performance benchmarking
  Proces benchmarking
  Strategische benchmarking
Processtappen
Bepaal de processen waarvoor je een benchmark wilt uitvoeren en bij wie
Voer de benchmark uit
Ontwikkel verbetervoorstellen
Voer de geaccordeerde veerbeteringen uit.
Herhaal het proces zodat verbeteringen kunnen worden gemonitord
Notes: C12d

## Slide 236: 09.02 Programmaoriëntatie
De competentie om projecten te managen in de context van een programma (C2).
Notes: 236
26 mei 2019
236
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 237: Programma
Een geheel van samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijke organisatie om een of meer van te voren gedefinieerde doelstellingen te realiseren, die van strategisch belang zijn
Focus op realiseren van doelstellingen
Geschikt bij doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie

## Slide 238: Definities
Projectresultaat (output)
Ieder specialistisch product van het project
Uitkomst (outcome)
Effect van verandering die voortkomt uit het gebruik van de output van het project
Bate
Meetbare verbetering als gevolg van de uitkomst, ervaren als een voordeel door een of meer stakeholders
Negatieve consequentie
Uitkomst ervaren als negatief door een of meer stakeholders

## Slide 239: Verschillen project en programma
Project
Omvat projectactiviteiten
Levert product of dienst op
Baten worden gerealiseerd na afloop
Kortere tijdspanne
Eindigt bij oplevering resultaat
Programma
Omvat projecten en lijnactiviteiten
Realiseert baten en doelen
Baten worden gerealiseerd tijdens en na afloop
Langere tijdsspanne
Moet bewust worden afgesloten
Notes: C22b

## Slide 240: 09.03 Portfoliomanagement
De competentie om projecten te managen binnen een projectportfolio (C2).
Notes: 240
26 mei 2019
240
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 241: Portfolio- en multiprojectmanagement
Portfoliomanagement
Een geheel van projecten en/of programma’s die één of meer gemeenschappelijk doelen realiseren en mogelijk gebruik maken van dezelfde mensen en middelen
Multiprojectmanagement
Het managen van een groep van (bestaande en toekomstige) projecten, die geen andere onderlinge samenhang hebben dan dat deze projecten gebruik maken van dezelfde mensen en middelen
Grote projecten
Een project, dat meerdere gerelateerde subprojecten bevat, welke samen één geïntegreerd resultaat opleveren
Notes: C23a

## Slide 242: Verschillen Programma-, Portfolio- en Multiprojectmanagement
Verschillen | Programma | Portfolio | Multi-project
Verantwoordelijkheid | Realiseren strategische doelen | Optimaliseren projecten en programma’s om gemeenschappelijke doelen te realiseren | Optimaliseren projecten vanuit een gelimiteerde inzet van mensen en middelen
Omvat | Projecten en activiteiten | Projecten en programma’s | Projecten
Levensduur | Eindig | Permanent | Permanent
Organisatie | Eigen organisatie | Klantorganisatie | Leveranciers-organisatie
Notes: C23a

## Slide 243: Besturing bedrijfsveranderingen
Business change
strategy
Doen we de
goede dingen?
Business change
value
Worden de baten
gerealiseerd?
Business change
design
Doen we die dingen op de goede manier?
Business change
delivery
Worden de resultaten conform afspraken opgeleverd?
Portfolio-
management
Validatie
Verificatie
Notes: 243
243
Hedeman Consulting / Versie 1.3 / 08-2011
P3O-F

## Slide 244: 09.04 Inrichten PPP- en PMO-organisaties
De competentie om via projecten bij te dragen aan de implementatie van project-, programma- of portfoliomanagement in een organisatie (C2).
Notes: 26 mei 2019
244

## Slide 245: Posities PMO
Centrale PMO / Kenniscentrum

## Slide 246: Dienstencatalogus PMO
Inrichting projectadministratie
Planning
Finance & Control
Voortgangsrapportage
Informatie & documentmanagement
Risico- & issuemanagement
Stakeholdermanagement & communicatie
Wijzigingsbeheer
Contractmanagement
Kwaliteitsmanagement
Capaciteitsmanagement
Configuratiemanagement
Onderhoud werkprocedures
Opleiding & training
Batenmanagement
Afsluiten projectdossiers

## Slide 247: 9.05 Procesontwikkelingsmethoden
De competentie om in samenhang met verschillende procesontwikkelingsmethodieken het project te managen (C2).
Notes: 26 mei 2019
247

## Slide 248: Wat is agile?
Agile betekent wendbaar
Agile is meer een denkwijze dan een methode
Gebaseerd op Agile Manifesto
Vanuit agile zijn meerdere methoden ontwikkeld zoals:
  Scrum • Lean Six Sigma (LSS)
  DSDM • Extreme Programmering (XP)

## Slide 249: Reden agile in softwareontwikkeling
Agile vindt zijn oorsprong in de IT-softwareontwikkeling als tegenhanger tegen de starre wijze van projectaanpak die in die branche gebruikelijk was:
Big Design Up Front
Complexe ontwerpen
Met de rug naar de klant
Specificaties en procedures heilig
Testen en oplevering achteraf
Uitgebreide documentatie
Over-engineering
(Te) laat opleveren
Ongebruikte functies
Klant wil wat anders
Niet meenemen voortschrijdend inzicht
Niet optimale toegevoegde waarde
Vertraagde ROI
Gebruik van opgeleverde functies in traditionele projecten (Bron: Standish Group)

## Slide 250: Agile Manifesto (2001)
De hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant.
Verwelkom voortschrijdend inzicht.
Lever regelmatig op werkende software.
Zorg voor dagelijkse samenwerking tussen gebruikers en ontwikkelaars.
Bouw projecten rond gemotiveerde individuen.
De meest effectieve manier om informatie te delen is door met elkaar te praten.
Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.
Agile processen bevorderen constante ontwikkeling.
Voortdurende aandacht voor hoge kwaliteit en een goed ontwerp zorgen voor flexibiliteit.
Eenvoud, de kunst van het weglaten, is essentieel.
Het beste resultaat komt voort uit zelfsturende teams.
Zorg voor regelmatige evaluatie en verbetering van de processen.

## Slide 251: Agile principes
Agile hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant
Daarvoor verkiezen we:
Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
Werkend resultaat boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
De vraag of je dit ook buiten de ICT kunt toepassen is onzinnig
251

## Slide 252: Scrum
Product Backlog
Release Backlog
Sprint Backlog
2-4 weken
Dagelijkse stand-up
Product increment
•
•
•
•
Principes
Gebruikers bepalen, ontwikkelaars volgen
Alles mag. Er zijn geen beperkingen in de wensenlijst
Transparantie en omarm wijzigingen
Geen contracten maar samenwerking
Van finishlijn naar finishlijn
Leren en verbeteren
Kwaliteit is heilig

## Slide 253: Indeling Sprint
Retrospective
Start of Sprint
Iteratieve ontwikkeling met dagelijkse stand-up vergaderingen
Sprint Review
Sprint
Planning
Meeting

## Slide 254: Projectvariabelen

## Slide 255: Meten van de voortgang
Nog te doen
Onderhanden werk
Afgerond
User story
Begroot
User story
Begroot
Ontwikkelaar
User story
Begroot
Ontwikkelaar
Besteed
Teambord (takenbord)
100
20
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
˂ Timebox ˃
User points
Burn-down grafiek
User stories
Uitstaand
Gerealiseerd
˂ Timebox ˃
Releasegrafiek
D
Notes: PC 03.05 Be able to apply Agile approach to tracking and control, tailoring to the recommended activities and actions where appropriate (9.4) (Practitioner)
PC 04.05 Whether activities have been, or are scheduled to be, undertaken apprppriately, and whether the appropriate roles have been invloved in tracking and control (9.4) (Practitioner)
Plus make a link to (Practitioner):
The Controlling Iterative Development (12.3.3)
The Daily Stand-up and the Project Manager (17.9)
The Empowered Teams Dealing with Change Within a Timebox (17.10)
The Project Approach Questionnaire (24.1-3)

## Slide 256: Belangrijkste Scrum-begrippen
Scrumteam:
Product Owner
Ontwikkelteam
Scrummaster
Scrum ceremonies
Backlog refinement
Start of Sprint
Sprint Planning
Dagelijkse stand-up
Scrum-of-Scrums
Sprint Review
Retrospective
Artefacten:
Product Backlog
Sprint Backlog
Increment
Overige Scrum-begrippen
Definition of Done
User Story
Epic
Sprint
Impediment
Scrum bord
Burn-down grafiek

## Slide 257: Projecten en continue ontwikkelteams/DevOps
DevOps
Projecten

## Slide 258: 10.01 Organisatietheorie
De competentie om het project te managen binnen de context van de staande organisatie (C2).
Notes: 26 mei 2019
258

## Slide 259: Notatie lijn- en stafafdelingen
directie
Hulpdienst
lijnfunctie
lijnfunctie
lijnfunctie
lijnfunctie
staffunctie
Lijnfuncties:
Uitvoeren primaire activiteiten
Staffuncties:
Ontwikkelen beleid
Ondersteuning lijnfuncties
Borgen naleven regelgeving
Functiescheiding tussen support en borging:
Hiërarchisch tussen management en uitvoering
Door opsplitsing van staf- en lijnfuncties

## Slide 260: Voorbeeld primair proces
Transformatie
Verkoop
Inkoop
Kas
Klanten
Toeleveranciers
Grondstof
Product
Informatie
Informatie
Bestelling
Bestelling
Rekening
Factuur
Geld
Geld
Primaire proces
Onderhoudende activiteiten
Regelende activiteiten

## Slide 261: Platte versus hiërarchische organisatie
Span of control
Het aantal personen dat effectief kan worden aangestuurd
Depth of control
Het aantal managementlagen dat vanuit een bepaalde positie in een organisatie effectief kan worden aangestuurd

## Slide 262: Raakvlakken bedrijfsvoering en PPP-organisatie
Strategisch niveau
Context organisatie in de omgeving
Besturing
Afstemming capaciteit
Portfolio
Tactisch niveau
Nieuwe bekwaamheden / functionaliteit
Business case / toegevoegde waarde
Operationeel niveau
Programma van eisen
Toets projectresultaat
Gereed voor gebruik

## Slide 263: Relatie veranderingen en reguliere bedrijfsvoering
Run the Business, change the business
Strategische doelen
managen baten
Managen projecten & programma’s
Verander de
business
Portfolio Mgt.
Reguliere
bedrijfs-
voering
© Crown Copyright 2008. Reproduced under licence from OGC.

## Slide 264: Gezagsrelaties
Functioneel / vakbaas
Hoe
Wie
Met welke methoden
Met welke hulpmiddelen
Hiërarchisch / HR baas
Persoonlijk welzijn
Persoonlijke ontwikkeling
Honorering, vakantie e.d.
Beoordelingscoördinatie
Operationele baas
Wat, waar, wanneer
Hoe duur
Hoe goed
In samenwerking met ….
Operationele
baas
Medewerker
HR baas
Vakbaas
Notes: 264
26 mei 2019
264
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 265: Project-lijn integratie
Autonome projectstructuur
Matrix structuur
Projecten in de lijn
Project realisatie
Project manager
Project coördinatie
Overleg- of coördinatiestructuur
Notes: 265
26 mei 2019
265
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 266: 10.02 Personeelsmanagement
De competentie om sturing en leiding te geven aan het personeelsbeleid in projecten (C2).
Notes: 266
26 mei 2019
266
Hedeman Consulting / Versie 3.0 / 09-2011
IPMA C NL

## Slide 267: Personeelsmanagement
Lijnmanager
Verantwoordelijk voor uitvoer personeelsbeleid
Houden functionerings-, beoordelings- en POP-gesprekken
Zorgt voor training en coaching
Projectmanager
Werk zo inrichten dat teamleden kunnen leren
Zorgdragen voor begeleiding ‘on the job’
Faciliteren/stimuleren training en opleiding
Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden
Input leveren voor functioneringsgesprekken
Personeelsmanager
Ontwikkelen en uitdragen personeelsbeleid
Verzorgen personeelsadministratie en afstemmen externe partijen
Ondersteunen functionerings- en beoordelingscyclus
Competentie-management

## Slide 268: Personeels- versus capaciteitsmanagement
Personeelsmanagement
Reguleren van arbeidsrelaties, zodat deze productief, evenwichtig en maatschappelijk aanvaardbaar zijn
Werving & selectie / uitstroom
Competentieontwikkeling & management development
Beloning & arbeidsvoorwaarden
Arbeidsomstandigheden
Verzuimbegeleiding & gezondheidsbeleid
Capaciteitsmanagement
Afstemmen vraag en aanbod capaciteit, zodat het werk optimaal kan worden uitgevoerd.
Vaststellen benodigde capaciteit
Overeenstemming bereiken over inzet en inzet effectueren
Nagaan of inzet effectief is en zo nodig aanpassingen doorvoeren

## Slide 269: 10.03 Financieel Management
De competentie om het project te managen binnen de financiële context van de staande organisatie (C2).
Notes: 26 mei 2019
269

## Slide 270: Kostenindelingen
Vaste kosten:
Kosten die (binnen bepaalde marges) niet veranderen bij een toename of afname van de gerealiseerde productie
Variabele kosten:
Bedrijfskosten die variëren met de gerealiseerde productie
Directe kosten:
Kosten die direct kunnen worden toegewezen aan een kostenpost
Indirecte kosten:
Kosten die niet direct kunnen worden toegewezen aan een kostenpost
Kostenindelingen | Directe kosten | Indirecte kosten
Vaste kosten | Boormachine voor het project | Werf in gebruik door meerdere projecten
Variabele kosten | Grondstoffen | Manuren bewaking voor meerdere projecten tegelijk

## Slide 271: 11.01 Gezondheid, Beveiliging, Veiligheid en Milieu (C3)
De competentie om de gezondheid-, beveiliging-, veiligheid- en milieuaspecten in het project en van het projectresultaat te managen.
Notes: 26 mei 2019
271

## Slide 272: Definitions
Gezondheid
Toestand van welzijn in geestelijk, lichamelijk en/of maatschappelijk opzicht
Beveiliging
De bescherming van een persoon of object tegen bedreiging, gevaar of geweld
Veiligheid
Waarborgen tegen aantasting van een persoon of object
Milieu
Het leefklimaat van mens, dier en plant
© Semcon HC
272

## Slide 273: Arbowetgeving
Arbowetgeving
Arbowet > algemene bepalingen
Arbobesluit > regels waaraan betrokken partijen zich moeten houden
Arboregeling > concrete voorschriften
RI&E en plan van aanpak
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Plan van aanpak arbobeleid
Zorgplicht
Zorgplicht gaat uit boven de wettelijk minimale regels en voorschriften
Werkgever moet rekening houden met een zekere te accepteren zorgeloosheid van zijn werknemers
Veiligheid- en bedrijfsnoodplan
Veiligheidsplan > inrichting veiligheidsbeleid plus getroffen veiligheidsmaatregelen
Bedrijfsnoodplan> hoe om te gaan met noodsituaties

## Slide 274: Wettelijke verantwoordelijkheden PM
PM is verantwoordelijk voor HSSE in het project en op de bouwplaats
PM is verantwoordelijk tenzij hij kan bewijzen alle mogelijke (voorzorgs) maatregelen te hebben genomen om ongelukken en incidenten te voorkomen en te beheersen
PM moet zeker stellen dat:
  Een veiligheidsplan is opgesteld en goedgekeurd
  Medewerkers zijn getraind en geïnstrueerd
  Veiligheidsmaatregelen zijn genomen
  Plan, training en maatregelen periodiek worden getoetst en onderhouden
PM kan zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk worden aangesproken.
274

## Slide 275: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 AVG van kracht binnen gehele EU
AVG geeft aan hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens
Zij moeten een register bijhouden met alle verwerkingen van persoonsgegevens
Zij moeten persoonsgegevens adequaat beveiligen
Zij moeten een eigen gegevensbeschermingsbeleid voeren en openbaar maken
Iedereen heeft het recht zijn gegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen en nu ook het recht om vergeten te worden
Gegevens mogen alleen worden opgeslagen voor:
Het uitvoeren van een overeenkomst (bijv. opstellen van een factuur)
Het uitvoeren van een wettelijke verplichting (gegevens aanleveren aan belastingdienst
Een gerechtvaardigd bedrijfsbelang (bijv. gegevens van verzekerden)
Of als de burger er zelf toestemming voor heeft gegeven.
Voor gegevens over ras, geloof en dergelijke gelden aanvullende eisen

## Slide 276: 11.02 Duurzaamheid
De competentie om het project te managen op basis van de principes van duurzaamheid (C3).
Notes: 26 mei 2019
276

## Slide 277: People, Planet, Profit
Focus op lange termijn duurzaam ondernemen
Balans tussen:
Profit > financieel economische resultaten
People > sociale belangen en sociaal welzijn
Planet > Behoud van natuurlijke leefomgeving en hulpbronnen
PPP opnemen in alle aspecten van het projectmanagementplan
Business case, stakeholderanalyse, communicatieplan, risico- en kansregister, Aanpak (o.a. arbeidsomstandigheden), projectplan (o.a. selectie materialen en leveranciers)
Voor overheidscontracten is duurzaam ondernemen al een selectiecriterium
Duurzaam projectresultaat
Duurzame uitvoering

## Slide 278: 11.03 Wet- en regelgeving
De competentie om de verschillende juridische aspecten binnen het project te managen (C3).
Notes: 26 mei 2019
278

## Slide 279: Overeenkomst
Overeenkomst: een meerzijdige rechtshandeling waarbij partijen over en weer bepaalde rechtsgevolgen beogen:
Formele overeenkomsten > akte nodig (bv. schenkings- en huurovereenkomst)
Vormvrije overeenkomsten > mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig
In principe zijn overeenkomsten vormvrij
Rechtsprincipes:
Wilsovereenstemming
Handelings(on)bekwaamheid
Niet in strijd met de goede zeden en goede trouw
Afhankelijk professionaliteit geldt een mate van onderzoeksplicht

## Slide 280: Inspannings- en resultaatverplichting
Inspanningsverplichting
  Eindresultaat wordt niet gegarandeerd
  Opdrachtnemer (ON) spant zich naar beste vermogen in
  ON is in gebreke, indien OG tekortkoming bewijst
Resultaatverplichting
  Leverende partij garandeert eindresultaat/ levering
  Indien ON contract niet nakomt, dan ON automatisch in gebreke
  OG wordt schadeloos gesteld door ON, tenzij ON overmacht bewijst

## Slide 281: Wanprestatie en onrechtmatige daad
Wanprestatie
  Een aan een van de partijen in een overeenkomst toe te rekenen tekortkoming
  Bij overschrijding fatale termijn automatisch in verzuim
  In andere gevallen in gebreke stellen + redelijke termijn nakoming
Onrechtmatige daad
  Actief handelen OF nalaten van een handeling, die onrechtmatig is
  Voor schadevergoeding moet causaal verband worden vastgesteld
  Werkgever is verantwoordelijk voor zijn werknemers

## Slide 282: Verantwoordelijkheid PM in de rechtshandhaving
Leidinggevende kan als functioneel dader worden aangemerkt
Voor functioneel daderschap gelden als criteria dat de leidinggevende:
Bevoegd was om in te grijpen en dit niet deed
Bewust het risico aanvaarde dat de betreffende handelingen in zijn bedrijf of in zijn team plaatsvonden
Leidinggevende geldt als dader van het delict, tenzij hem hiervoor geen verwijt kan worden gemaakt:

## Slide 283: 11.04 Invloed en belangen
De competentie om de persoonlijke belangen en de invloed die zij kunnen uitoefenen van diverse personen in de organisatie(s) te herkennen en begrijpen en op basis van dit inzicht adequaat te reageren (C4).
Notes: 26 mei 2019
283

## Slide 284: Soorten van macht
Macht
De mogelijkheid dat iemand in een relatie in de positie verkeert om zijn eigen wil door te zetten, ondanks de tegenwerking van anderen (Max Weber)
Positionele macht
Formele of Legitieme macht > rechten vanuit de functie
Beloningsmacht > macht om te belonen
Strafmacht > macht om te straffen
Persoonlijke macht
Connectiemacht > wie ken ik
Referentiemacht > dat wil ik ook zijn
Deskundigheidsmacht > op basis van kennis en ervaring
Informatiemacht > op basis van verschil in informatie
Het gaat hierbij niet om de werkelijkheid, maar om de perceptie

## Slide 285: Machtsbronnen: PESTLE-analyse

## Slide 286: Beïnvloedingsprincipes
Wet van wederkerigheid
Ik doe iets voor jou, dan doe jij iets voor mij
Wet van commitment en consistentie
Kijk hem aan en laat hem hardop ja zeggen
Wet van het sociale bewijs
Heel veel mensen kochten het …
Wet van sympathie
Tegen sympathieke mensen zeg je sneller ja
Wet van autoriteit
Beoordeeld door de Consumentenbond
Wet van schaarste
Als je nu niet ….

## Slide 287: 11.05 Cultuur en waarden
De competentie om het persoonlijk handelen en de aanpak van het project zorgvuldig af te stemmen op de cultuur en waarden van zowel de organisatie als de samenleving waarbinnen het project wordt uitgevoerd (C5).
Notes: 26 mei 2019
287

## Slide 288: Dimensies van nationale culturen (Hofstede)
Machtsafstand (PDI)
Bij grote machtsafstand leggen partijen zich makkelijk neer bij ongelijkheid
Individualisme versus collectivisme (IDV)
Individualisme: voor zichzelf zorgen
Collectivisme: opgenomen in groepen / loyaliteit
Masculiniteit versus femininiteit (MAS)
Masculine: sekse rollen gescheiden > macho cultuur
Feminine: sekse rollen overlappend > beide eigenschappen
Onzekerheidsvermijding (UAI)
Mate waarin met zich bedreigd voelt door onzekere situaties
Wetten en regels /contracten zijn dan belangrijk
Lange- versus kortetermijngerichtheid (LTD)
Langetermijn: spaarzaamheid, volharding, uitgestelde beloning, hiernamaals
Korte termijn: Carpe Diem, respect voor traditie, voorkomen gezichtsverlies
Vrijheid versus plicht (IND)
Vrijheid: relatief onbelemmerde recht om te genieten en plezier te maken
Plicht: overtuiging dat behoeftebevrediging in toom gehouden moet worden

## Slide 289: Voorbeelden score Hofstede
Land | PDI | IDV | MAS | UAI | LTO | IND
België | 65 | 75 | 54 | 94 | 38 | 57
Duitsland | 35 | 67 | 66 | 65 | 31 | 40
Nederland | 38 | 80 | 14 | 53 | 44 | 68
Engeland | 35 | 89 | 66 | 35 | 25 | 69
Frankrijk | 68 | 71 | 43 | 86 | 39 | 48
Rusland | 93 | 39 | 36 | 95 | 81 | 20
USA | 40 | 91 | 62 | 46 | 29 | 68
Zweden | 31 | 71 | 5 | 29 | 33 | 78
China | 80 | 20 | 66 | 30 | 118 | 24
Japan | 54 | 46 | 95 | 92 | 80 | 42

## Slide 290: Organisatiecultuurmodel (Schein)
Artefacten
Zichtbare structuren en symbolen
Beleden waarden
Verhalen van mensen over waarom ze doen zoals ze doen
Onderliggende basisveronderstellingen
Gemeenschappelijk geleerde waarden, overtuigingen en veronderstellingen

## Slide 291: HET EINDE
HET BEGIN
Notes: 291